事前绩效评估报告

项目名称：工伤鉴定专项经费项目

单位名称：淄博市人力资源和社会保障局

评估机构：山东正源智库信息咨询有限公司

评估日期：2019年12月

目  录

一、评估对象	1

（一）项目名称	1

（二）项目绩效目标	1

（三）项目资金构成	1

（四）项目概况	1

二、事前绩效评估的基本情况	1

（一）评估程序	1

（二）评估思路	1

（三）评估方式、方法	1

三、评估内容和结论	1

（一）立项必要性	1

（二）绩效目标合理性	1

（三）投入经济性	1

（四）实施方案可行性	1

（五）筹资合规性	1

（六）总体结论	1

四、评估的相关建议	1

五、其他需要说明的问题	1

六、附件	1

一、评估对象

（一）项目名称

淄博市人力资源和社会保障局工伤鉴定专项经费项目。

（二）项目绩效目标

1.项目长期绩效目标：确保劳动能力鉴定工作的持续开展；调动专家积极性，保障社保鉴定工作公平公正。

2.项目年度绩效目标：完成2020年度伤残职工劳动能力鉴定工作，确保鉴定质量；组织医疗卫生专家在医疗机构的现场查体，确保鉴定结论公平公正；监督医疗机构做好现场鉴定服务保障工作，确保现场鉴定顺利进行；及时送达鉴定结论，鉴定资料按档案管理要求及时归档。

（三）项目资金构成

项目申请预算资金总额27万元，由市级财政资金构成。

（四）项目概况

工伤鉴定是在申请职工被认定为工伤的基础上，在其医疗终结或医疗期满之后，由劳动能力鉴定委员会对其工伤有关事宜进行鉴定的行为。为切实维护和保障企业职工合法权益，市人社局组织医疗卫生专家，依托医疗机构，按照《工伤保险条例》要求，承担伤病职工劳动能力的鉴定工作。工伤鉴定的范围包括：劳动能力鉴定，停工留薪期鉴定确认，护理等级鉴定，伤残辅助器具配置鉴定等。2020年市人社局根据工作计划安排，继续开展对伤病职工进行劳动能力鉴定工作，提高社会保障水平。

二、事前绩效评估的基本情况

（一）评估程序

1.确定评估对象。明确事前评估项目的依据、内容、目的、时间、要求等事项。

2.拟定工作方案。评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定《事前绩效评估工作方案》,包括评估对象、内容、方法、专家、时间安排等。

3.组成评估专家组。评估工作组遴选绩效管理专家、财政财务专家和业务专家，组成评估专家组，并适时开展业务培训。

4.进点调研。评估工作组进点与被评估单位沟通，进一步熟悉项目内容，向项目单位出示《淄博市市级项目支出事前绩效评估资料准备清单》，指导项目单位填报《事前绩效评估评分指标体系》《项目支出绩效目标申报表》。

5.现场调研。评估工作组在收集审核项目资料基础上，邀请专家组成员到项目现场进行调研。通过查阅资料、实地勘察、核实、了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等，将现场情况与上报资料进行对比，对项目疑点问题进行询问，听取并记录项目单位对有关问题的解释和答复。

6.组织实施评估。绩效考评组会同专家组共同召开评估会议，了解项目基本情况，听取项目单位情况介绍，进行现场评议。

（1）采取多种方式，多方获取信息。通过咨询专家、查阅资料、问卷调查、电话采访、集中座谈等方式，全面了解并收集项目信息。

（2）专家出具个人意见，评估工作组形成专家组初步意见。召开专家评估会，项目单位汇报项目计划内容和实施方案情况，由评估工作组组织专家进行充分论证，出具专家个人意见。评估工作组结合专家意见，综合调查分析结果，形成专家组初步意见。

（3）确认专家组意见，得出评估结论。评估工作组将专家组初步意见分别报送每一位专家征求意见，评估工作组综合专家意见，修改完善专家组意见，得出最终评估结论。

7.汇报绩效评估结论。完成最终评估报告，提出评估结论意见。

（二）评估思路

本次事前绩效评估主要针对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案的可行性、筹资合规性等五方面进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

（三）评估方式、方法

本次事前绩效评估遵循客观公正、科学规范、依据充分、成本效益的原则，主要采用专家咨询、资料分析的方式，同时辅之以集中座谈、网络查询、电话采访、抽样调查等评估方式或手段，对项目的相关性、合理性、可行性、持续性等方面进行全面评估。

本次事前绩效评估主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析、历史分析、公众评判等方法进行论证。

三、评估内容和结论

（一）立项必要性

为保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，分散用人单位的工伤风险，2010年12月，国务院发布《关于修改〈工伤保险条例〉的决定》（国务院令第586号），指出社会保险行政部门受理工伤认定申请，根据审核需要对事故伤害进行调查核实，用人单位、职工、工会组织、医疗机构以及有关部门应当予以协助。2014年，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会印发了《劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级》(GB/T 16180－2014)， 根据伤残的类别和残情的程度划分伤残条目，共列出残情530条。

为规范劳动能力鉴定费管理工作，明确劳动能力鉴定费支付标准和程序，2018年，省人力资源和社会保障厅、省财政厅制定并下发了《关于印发山东省劳动能力鉴定费管理办法（试行）的通知》（鲁人社规〔2018〕19号），规定劳动能力鉴定费开支范围为：包括劳动能力鉴定专家劳务费，以及开展异地鉴定发生的差旅费等；向定点医疗机构支付的现场鉴定保障服务费用；劳动能力鉴定工具购置费、鉴定资料印刷费；鉴定文书邮寄费、鉴定结果公告费；鉴定档案整理服务费。
    为深入贯彻国家、省相关文件要求，2000年7月，市政府印发《淄博市企业职工工伤保险管理办法》（市政府令第12号），指出职工在工伤医疗期间治愈或者伤情处于相对稳定状态，或者医疗期满仍不能工作的，应当进行劳动能力鉴定，评定伤残等级并定期复查伤残状况。劳动鉴定委员会应当按国家制定的工伤与职业病致残程度鉴定标准，对工伤职工伤残后丧失劳动能力的程度和护理依赖程度进行等级鉴定。伤残待遇的确定和工伤职工的安置以评定的伤残等级为主要依据。

市人社局按照各级文件要求及自身职能，2020年继续开展工伤鉴定工作，为确保工作正常开展，特申请鉴定专项经费，以提升鉴定专家工作积极性，确保鉴定结论公平公正，现场鉴定顺利进行，鉴定资料按档案管理要求及时归档。

综上所述，本项目立项依据充分，项目内容未与其他项目重复，符合国家政策和客观实际，具有显著的社会效益和可持续影响。

（二）绩效目标合理性

项目绩效目标明确，基本覆盖了预期的产出及效益情况。项目产出方面，围绕病残职工鉴定数量、鉴定结论、材料送达数量、鉴定档案整理数量设置数量指标，围绕省级再次鉴定维持率、受理、审核、组织鉴定工作合法率设置质量指标，围绕鉴定工作及时性设置时效指标，其中，数量、质量、时效的设置均量化、可衡量。项目效益方面，社会效益指标的设置主要围绕是否能够提高鉴定专家积极性、鉴定工作服务水平；可持续影响指标的设置，围绕是否能维护病残职工合法权益、提高社会保障能力；满意度方面，围绕被鉴定人对程序、时效、服务态度的满意率设置。

本项目绩效指标的设置科学合理，采用定量和定性相结合的方法，对产出指标进行细化和量化，针对病残职工设置满意度指标，指标设置能够有效反映项目实施预期的产出和效益情况，项目绩效的可实现程度较高。

（三）投入经济性

本项目预计投入资金27万元，分别用于以下内容：

1. 聘请专家的劳务费：60人次×2000元/人次＝12万元；

2. 工伤鉴定申请表印刷费：2000份×0.5元/份＝0.1万元；

3. 支付医院、场地费、仪器设备租赁费：10万元；

4. 异地鉴定差旅费：380元/人/天*2人*5天=0.4万元；

5. 鉴定文书邮寄费：12元*3000份=3.6元；

6. 鉴定档案整理服务费：1000份*10元份=1万元。

本项目为上年原有项目，资金测算时根据省、市的相关文件标准及以前年度成本数据确定，测算依据充分，符合淄博市国民经济和社会发展规划以及专业发展规划，符合公共财政要求、财政资金供给的范围和财政资金支持的方向，投入资源及成本与预期产出及效果匹配度较高，项目资金全部来源于市级财政资金，不存在重复投入的风险。

（四）实施方案可行性

本项目严格根据《山东省劳动能力鉴定费管理办法（试行）》的要求进行。年初确定工作目标后，经会议研究决定组织实施。项目实施路线完整、合理，项目组织、进度安排合理，与项目有关的基础设施条件能够保障项目的顺利进行。

市人社局内设工伤保险科等科室，科室职责涵盖拟订全市工伤保险规划、政策和标准并组织实施，完善工伤预防、认定和康复政策；拟订工伤待遇政策；组织实施劳动能力鉴定，审定机关、企事业单位工作人员伤残等级；组织拟订康复机构、残疾辅助器具安装机构的资格标准。组织开展机关企事业单位工作人员工伤认定工作等。市人社局有健全的内部审计管理办法、项目支出预算管理办法，对项目资金使用管理有明确规定，能够有效监督和评价单位财务收支、经济活动的真实性、合法性；有效保障项目支出程序的规范性，提高项目资金使用效益。项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面严格执行相关规定，履行程序规范。

项目内容明确，决策申报程序规范，项目预算编制有文件依据，且绩效目标与项目内容相匹配；市人社局作为退休业务管理的职能部门，具有项目实施的专业知识储备与人才保障，部门组织机构健全，无不确定因素和风险，能够保障项目的顺利实施。

（五）筹资合规性

本项目预算与绩效目标、项目内容相匹配，预算编制符合相关规定，编制依据充分，投入产出较为合理，属公共财政支持范围，财政支持方式科学合理。

（六）总体结论

项目相关性显著，绩效可实现性较强，实施过程控制有效，预期绩效具有一定可持续性，且财政资金投入风险可控。综合评价，对该项目应“予以支持”。

四、评估的相关建议

（一）建议有关部门及时出台适用于职工工伤和交通事故以外的人身伤残程度的鉴定标准，以统一鉴定标准的适用，公平维护当事人的权利。对于职工工伤和交通事故以外的其他人身损害案件在评残时应适用何种标准存在争议，应制定统一的鉴定规范，以有利于鉴定人统一鉴定尺度，避免随意选择标准。

（二）尊重历史。对既往已经获得各级劳动部门劳动能力鉴定结论的老工伤、并且工伤职工本人及用人单位都不存在异议的应给予认可，并根据其鉴定结论享受相应工伤待遇，不再重新鉴定，避免重复鉴定，减少不必要的工作。

（三）对于工伤认定资料与医学资料不符的 ，因为多数企业劳资人员没有医学知识，只是以工伤大致部位进行记录，往往与医疗机构的诊断部位存在偏差，应该以工伤发生时的原始医学资料为依据进行鉴定。

五、其他需要说明的问题

本报告是评估机构根据市人力资源和社会保障局所提供的材料进行全面分析与评估，结合现场考察情况，在专家评价意见的基础上综合形成的。报告重点针对项目2020年的预算申报进行评估，报告的结论与意见是参考性的，仅供财政部门批复预算时使用，不做其他用途。

六、附件

附件1：事前绩效评估评分指标体系

附件2：项目支出绩效目标申报表

附件3：专家及工作组情况表

山东正源智库信息咨询有限公司

2019年12月