事前绩效评估报告

项目名称：仲裁员与调解员培训项目

单位名称：淄博市人力资源和社会保障局

评估机构：山东正源智库信息咨询有限公司

评估日期：2019年12月

目  录

一、评估对象	2

（一）项目名称	2

（二）项目绩效目标	2

（三）项目资金构成	2

（四）项目概况	2

二、事前绩效评估的基本情况	2

（一）评估程序	2

（二）评估思路	3

（三）评估方式、方法	4

三、评估内容和结论	4

（一）立项必要性	4

（二）绩效目标合理性	6

（三）投入经济性	6

（四）实施方案可行性	7

（五）筹资合规性	8

（六）总体结论	8

四、评估的相关建议	8

（一）完善专职调解员选任机制	8

（二）加大培训教育力度	9

（三）健全经费保障机制	9

（四）提高绩效目标申报表填制水平	9

五、其他需要说明的问题	9

六、附件	10

一、评估对象

（一）项目名称

淄博市人力资源和社会保障局仲裁员与调解员培训项目。

（二）项目绩效目标

1.项目长期绩效目标：每三年完成全市基层调解组织仲裁员、调解员培训。

2.项目年度绩效目标：完成年度内3次培训，每次培训100人的工作任务。

（三）项目资金构成

项目申请预算资金总额16.2万元，由市级财政资金构成。

（四）项目概况

根据省人社厅等四部门联合印发的《山东省劳动人事争议调解工作暂行办法》（鲁人社发〔2010〕73号）第27条，以及省人社厅等六部门联合印发的《关于建立和创新劳动人事争议预防调解大协作机制的意见》（鲁人社发〔2011〕68号）第18条等文件要求，依法设立了基层人民调解组织，以及镇（街道）设立了具有劳动争议调解职能的组织，调解人员应熟悉法律知识和相关政策。目前，全市各类基层调解组共3103个，调解员9913人，持证人数3219人，持证率仅为32.47%，与部、省厅进一步规范基层调解组织建设，提高调解仲裁效能建设的要求存在差距。为提高调解员的业务能力，市人社局拟对基层人民调解组织、镇（街道）调解组织的劳动争议调解员进行业务培训。

二、事前绩效评估的基本情况

（一）评估程序

1.确定评估对象。明确事前评估项目的依据、内容、目的、时间、要求等事项。

2.拟定工作方案。评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定《事前绩效评估工作方案》,包括评估对象、内容、方法、专家、时间安排等。

3.组成评估专家组。评估工作组遴选绩效管理专家、财政财务专家和业务专家，组成评估专家组，并适时开展业务培训。

4.进点调研。评估工作组进点与被评估单位沟通，进一步熟悉项目内容，向项目单位出示《淄博市市级项目支出事前绩效评估资料准备清单》，指导项目单位填报《事前绩效评估评分指标体系》《项目支出绩效目标申报表》。

5.现场调研。评估工作组在收集审核项目资料基础上，邀请专家组成员到项目现场进行调研。通过查阅资料、实地勘察、核实、了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等，将现场情况与上报资料进行对比，对项目疑点问题进行询问，听取并记录项目单位对有关问题的解释和答复。

6.组织实施评估。绩效考评组会同专家组共同召开评估会议，了解项目基本情况，听取项目单位情况介绍，进行现场评议。

（1）采取多种方式，多方获取信息。通过咨询专家、查阅资料、问卷调查、电话采访、集中座谈等方式，全面了解并收集项目信息。

（2）专家出具个人意见，评估工作组形成专家组初步意见。召开专家评估会，项目单位汇报项目计划内容和实施方案情况，由评估工作组组织专家进行充分论证，出具专家个人意见。评估工作组结合专家意见，综合调查分析结果，形成专家组初步意见。

（3）确认专家组意见，得出评估结论。评估工作组将专家组初步意见分别报送每一位专家征求意见，评估工作组综合专家意见，修改完善专家组意见，得出最终评估结论。

7.汇报绩效评估结论。完成最终评估报告，提出评估结论意见。

（二）评估思路

本次事前绩效评估主要针对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案的可行性、筹资合规性等五方面进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

（三）评估方式、方法

本次事前绩效评估遵循客观公正、科学规范、依据充分、成本效益的原则，主要采用专家咨询、资料分析的方式，同时辅之以集中座谈、网络查询 、电话采访、抽样调查等评估方式或手段，对项目的相关性、合理性、可行性、持续性等方面进行全面评估。

本次事前绩效评估主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析、历史分析、公众评判等方法进行论证。

三、评估内容和结论

（一）立项必要性

当前，随着市场经济的发展，各种深层次的矛盾逐渐显现，劳资争议案件在数量和复杂程度上都呈不同程度地递增趋势。因此，建立完善基层劳动人事争议调解组织，充分发挥调解的职能作用，对于维护企事业单位和职工的合法权益，确保企事业单位的人事关系和谐，以及建设和谐社会具有重要意义。劳动关系协调机制的建立健全是由我国劳动关系的转型和当前的特征决定的。在从计划经济向市场经济转型的过程中，随着经济所有制结构调整、劳动力市场发育、劳动用工制度和企业分配制度改革，劳动关系日趋市场化、多样化，劳动关系双方的利益差别、利益冲突不断扩大，集体劳动争议和劳动利益争议增多，劳动关系领域出现了一系列新情况，这就要求在劳动关系的调整机制上作出改变。通过劳动仲裁调解解决劳动争议，是一项具有中国特色的权益救济和保障制度。通过调解解决劳动争议，不但更有利于问题的解决，而且可以修复用人单位与劳动者的关系，促进劳动关系的和谐。

党的十八大报告明确提出要“健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，加强劳动保障监察和争议调解仲裁”，这从制度建设、利益协调、矛盾调处和权益保障等方面，全方位地对和谐劳动关系的构建提出了要求，对于建立规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系具有重要的指导意义。

2015年10月13日，中央全面深化改革领导小组第十七次会议审议通过了《关于完善矛盾纠纷多元化解机制的意见》，会议指出，完善矛盾纠纷多元化解机制，对于保障群众合法权益、促进社会公平正义具有重要意义。要坚持党委领导、政府主导、综治协调，充分发挥各部门职能作用，引导社会各方面力量积极参与矛盾纠纷化解；坚持源头治理、预防为主，将预防矛盾纠纷贯穿重大决策、行政执法、司法诉讼等全过程；坚持人民调解、行政调解、司法调解联动，鼓励通过先行调解等方式解决问题；坚持依法治理，运用法治思维和法治方式化解各类矛盾纠纷。要着力完善制度、健全机制、搭建平台、强化保障，推动各种矛盾纠纷化解方式的衔接配合，建立健全有机衔接、协调联动、高效便捷的矛盾纠纷多元化解机制。

2017年3月21日，为贯彻落实中办、国办《关于完善矛盾纠纷多元化解机制的意见》（中办发〔2015〕60号），进一步加强劳动人事争议调解仲裁、完善劳动人事关系矛盾纠纷多元处理机制，人社部会同中央综治办、最高人民法院、司法部、财政部、全国总工会、全国工商联、中国企联等部门制定印发了《关于进一步加强劳动人事争议调解仲裁完善多元处理机制的意见》（人社部发〔2017〕26号），旨在落实全面推进依法治国、加强和创新社会治理新要求，主动适应经济发展新常态，探索新时期预防化解劳动人事关系矛盾纠纷的规律，不断提高调解仲裁规范化、标准化、专业化、信息化水平，强化基础保障机制，大力加强调解仲裁队伍建设，切实维护当事人合法权益，促进劳动人事关系和谐与社会稳定。

市人社局根据各级政府政策精神，实施2020年度仲裁员与调解员培训项目，为充分发挥基层调解组织作用，提高基层劳动争议调解员的业务水平和能力，增强基层劳动争议调解员在乡镇范围内化解劳动人事争议的作用奠定基础。

综上所述，本项目立项依据充分，项目内容未与其他项目重复，具有显著的社会效益。

（二）绩效目标合理性

项目绩效目标明确，基本覆盖了预期的产出及效益情况。项目产出方面，设置了细化的数量、质量、时效及成本指标，数量指标围绕培训人数、次数进行设置，时效指标围绕培训计划完成及时率设置，质量指标围绕培训合格率设置；项目效益方面，社会效益指标围绕规范基层调解组织建设及提升仲裁员、调解员业务能力设置，可持续影响指标围绕提高调解仲裁效能建设及仲裁服务水平设置，社会公众或服务对象满意度围绕受益人员满意度设置。

本项目绩效目标的设置科学合理，采用定量和定性相结合的方法，对绩效指标进行细化和量化，项目绩效的可实现程度较高。但存在立项依据未填报、项目申报可行性与必要性内容完成一致、指标内容未填写等问题。

（三）投入经济性

本项目预计投入资金16.2万元，分别用于以下内容：

1.培训人员住宿费按90元/人标准，伙食费按70元/人标准计算，培训时间3天，培训人数300人，合计14.4万元。

2.培训人员场地费、讲课费及其他费用按10元/人标准计算，培训时间3天，培训人数300人，合计0.9万元。

3. 培训人员材料费、交通费及其他费用按10元/人标准计算，培训时间3天，培训人数300人，合计0.9万元。

本项目资金测算严格按照相关规定标准进行，符合淄博市国民经济和社会发展规划以及专业发展规划，符合公共财政要求、财政资金供给的范围和财政资金支持的方向，投入资源及成本与预期产出及效果匹配度较高，项目资金全部来源于市级财政资金，不存在重复投入的风险。但资金测算的依据不明确

（四）实施方案可行性

本项目严格按照省人社厅下发的《山东省劳动人事争议调解工作暂行办法》（鲁人社发〔2010〕73号）第27条，省人社厅、综治办、司法厅、总工会、工商联等六家单位联合印发的《关于建立和创新劳动人事争议预防调解大协作机制的意见》（鲁人社发〔2011〕68号）第18条等文件要求和部门职责要求组织实施，年初确定工作目标后，经会议研究决定组织实施，项目实施路线完整、合理，项目组织、进度安排合理，与项目有关的基础设施条件能够保障项目的顺利进行。

市人社局下设淄博市劳动人事争议仲裁院，职能涵盖贯彻执行和宣传有关劳动人事争议的法律法规；组织实施本市劳动人事争议规章、政策和劳动人事争议调解仲裁工作中长期规划；处理本级管辖内发生的劳动人事争议案件；对下级劳动人事争议调解仲裁工作进行业务指导和监督；负责开展劳动人事争议预防并对本级管辖内劳动人事争议调解组织进行业务指导；组织实施全市劳动人事争议调解人员业务培训；承担市劳动人事争议仲裁委员会日常工作；根据市劳动人事争议仲裁委员会的授权，负责本级管辖内专、兼职仲裁员的聘任和管理工作。单位有健全的内部审计制度，有效监督和评价单位财务收支、经济活动的真实性、合法性；有完善的项目管理制度，有效保障项目支出程序的规范性，提高项目资金使用效益。项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面严格执行相关规定，履行程序规范。项目组织机构健全，职责分工明确，项目人员条件与项目相关并能够得到有效保障。

项目内容明确，项目决策依据充分，项目预算编制合理，项目实施方案有据可依，且绩效目标与项目内容相匹配，项目执行有内控制度保障，部门组织机构健全，无不确定因素和风险，能够保障项目的顺利实施。

（五）筹资合规性

本项目预算与绩效目标、项目内容相匹配，预算编制符合相关规定，编制依据充分，投入产出较为合理，属公共财政支持范围，财政支持方式科学合理 。

（六）总体结论

项目相关性显著，绩效可实现性较强，实施过程控制有效，预期绩效具有一定可持续性，且财政资金投入风险可控。综合评价，对该项目应“予以支持”。

四、评估的相关建议

随着社会矛盾纠纷日趋复杂化，人民调解工作领域的不断拓展，对调解员的能力素质要求越来越高。调解工作已突破传统意义上的家庭纠纷、邻里矛盾纠纷的调解，逐步扩展为涉及法学、心理学、教育学、伦理学、社会学以及语言逻辑学等相关专业知识的综合性学科。

（一）完善专职调解员选任机制

一是建立年轻化、专业化的调解员队伍。采取公开选聘的方法，将有较强调解能力、丰富法律知识和广泛群众基础的年轻优秀人才吸收到专职调解队伍中，逐步实现人民调解员队伍的专业化、年轻化、知识化，以适应日益繁重的调解工作需要；二是建立专职调解队伍和调解人才“专家库”。当前就是要理顺调解员不专职从事调解工作的情况，通过选任专职调解员，让目前的兼职调解员逐步退出调解舞台，让专职调解员发挥专事调解的作用，发挥专职调解员“术业有专攻”的作用。三是建立政府“购买调解服务”的方式。邀请在相关领域比较权威、中立性的专家或学者参与具体个案的调处，有利于当事人接受调处，实现“案结事了”。

（二）加大培训教育力度

加大培训教育力度，把业务培训作为提高调解员综合能力素质的主要渠道，建立健全调解员岗前培训、在岗培训制度。按照“分级负责、属地管理”的原则抓好调解员培训，可以采取“请进来、走出去”的办法，邀请专家学者前来授课或外出学习先进的调解经验、做法。要通过培训法学、心理学、教育学、伦理学、社会学以及语言逻辑学等相关专业知识，提高调解人员对做好新时期调解工作的思想认识和能力水平。

（三）健全经费保障机制

一是保障人民调解工作经费。按照上级有关部门要求，将司法行政机关指导人民调解工作经费列入财政预算，逐级核拨。二是落实人民调解员工作报酬。建立调解员特别是村级人民调解员工作补贴办法，实行“以奖代补”制度，将村级人民调解员工作经费及工作补贴列入同级财政预算，足额保障人民调解工作的开展。三是完善奖励机制。为调解员解决后顾之忧，表现优秀的调解员考选进入公务员或事业单位给予一定的政策倾斜，享受政府特色津贴等待遇，进一步调动从事人民调解工作的积极性。四是加强基层司法所建设。不断壮大基层司法助理员队伍，增强其指导管理人民调解工作的力量。

（四）提高绩效目标申报表填制水平

总结绩效目标填报经验，进一步强化绩效目标填报培训，通过学习绩效目标相关理论知识和绩效目标的设置方法，提高相关人员的填报水平；加强绩效目标审核，对于填制不规范的绩效目标，提出修改意见并反馈给相关科室，确保绩效目标编制的规范性。

五、其他需要说明的问题

本报告是评估机构根据淄博市人力资源和社会保障局所提供的材料进行全面分析与评估，结合现场考察情况，在专家评价意见的基础上综合形成的。报告重点针对项目2020年的预算申报进行评估，报告的结论与意见是参考性的，仅供财政部门批复预算时使用，不做其他用途。

六、附件

附件1：事前绩效评估评分指标体系

附件2：项目支出绩效目标申报表

附件3：专家及工作组情况表

山东正源智库信息咨询有限公司

2019年12月22日