事前绩效评估报告

项目名称：高校毕业生“三支一扶”招募经费项目

单位名称：淄博市人力资源和社会保障局

评估机构：山东正源智库信息咨询有限公司

评估日期：2019年12月

目  录

一、评估对象	2

（一）项目名称	2

（二）项目绩效目标	2

（三）项目资金构成	2

（四）项目概况	2

二、事前绩效评估的基本情况	2

（一）评估程序	2

（二）评估思路	3

（三）评估方式、方法	4

三、评估内容和结论	4

（一）立项的必要性	4

（二）绩效目标合理性	5

（三）投入经济性	5

（四）实施方案可行性	6

（五）筹资合规性	7

（六）总体结论	7

四、评估的相关建议	8

五、其他需要说明的问题	8

六、附件	9

一、评估对象

（一）项目名称

淄博市人力资源和社会保障局高校毕业生“三支一扶”招募经费项目。

（二）项目绩效目标

1.项目长期绩效目标：以服务基层发展为目标，以更好促进高校毕业生在基层成长成才为着力点，坚持服务基层和培养人才相结合、市场主导和政府推动相结合、政策支持和完善服务相结合的原则，突出重点、完善制度、引导预期，完善公共服务体系，着力解决制约高校毕业生到基层工作的突出问题，构建引导和鼓励高校毕业生“下得去、留得住、干得好、流得动”的长效机制。

2.项目年度绩效目标：完成2019年度高校毕业生“三支一扶”招募工作，确保及时上岗服务。

（三）项目资金构成

项目申请预算资金总额17.5万元，由市级财政资金构成。

（四）项目概况

高校毕业生“三支一扶”招募工作根据省人社厅统一部署，按照岗位征集、公告发布、网上报名、笔试、资格审查、面试、体检、公示上岗、补贴申请等程序组织实施。

二、事前绩效评估的基本情况

（一）评估程序

1.确定评估对象。明确事前评估项目的依据、内容、目的、时间、要求等事项。

2.拟定工作方案。评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定《事前绩效评估工作方案》,包括评估对象、内容、方法、专家、时间安排等。

3.组成评估专家组。评估工作组遴选绩效管理专家、财政财务专家和业务专家，组成评估专家组，并适时开展业务培训。

4.进点调研。评估工作组进点与被评估单位沟通，进一步熟悉项目内容，向项目单位出示《淄博市市级项目支出事前绩效评估资料准备清单》，指导项目单位填报《事前绩效评估评分指标体系》《项目支出绩效目标申报表》。

5.现场调研。评估工作组在收集审核项目资料基础上，邀请专家组成员到项目现场进行调研。通过查阅资料、实地勘察、核实、了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等，将现场情况与上报资料进行对比，对项目疑点问题进行询问，听取并记录项目单位对有关问题的解释和答复。

6.组织实施评估。绩效考评组会同专家组共同召开评估会议，了解项目基本情况，听取项目单位情况介绍，进行现场评议。

（1）采取多种方式，多方获取信息。通过咨询专家、查阅资料、问卷调查、电话采访、集中座谈等方式，全面了解并收集项目信息。

（2）专家出具个人意见，评估工作组形成专家组初步意见。召开专家评估会，项目单位汇报项目计划内容和实施方案情况，由评估工作组组织专家进行充分论证，出具专家个人意见。评估工作组结合专家意见，综合调查分析结果，形成专家组初步意见。

（3）确认专家组意见，得出评估结论。评估工作组将专家组初步意见分别报送每一位专家征求意见，评估工作组综合专家意见，修改完善专家组意见，得出最终评估结论。

7.汇报绩效评估结论。完成最终评估报告，提出评估结论意见。

（二）评估思路

本次事前绩效评估主要针对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案的可行性、筹资合规性等五方面进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

（三）评估方式、方法

本次事前绩效评估遵循客观公正、科学规范、依据充分、成本效益的原则，主要采用专家咨询、资料分析的方式，同时辅之以集中座谈、网络查询 、电话采访、抽样调查等评估方式或手段，对项目的相关性、合理性、可行性、持续性等方面进行全面评估。

本次事前绩效评估主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析、历史分析、公众评判等方法进行论证。

三、评估内容和结论

（一）立项的必要性

为进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作，发挥高校毕业生在促进基层经济社会发展中的作用。2016年12月30日，中央办公厅下发《关于进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的意见》（中办发〔2016〕79号），明确“根据基层发展需要和财力状况，编制政策和编制标准适当向基层机关事业单位倾斜，为适度扩大招聘高校毕业生创造条件。基层单位出现岗位空缺，择优招录高校毕业生或者拿出一定数量的岗位专门招录高校毕业生。”

为贯彻落实中央办公厅下发的文件，2017年8月16日，山东省委办公厅、省政府办公厅下发《关于进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的实施意见》（鲁办发〔2017〕37号），明确“从基层实际需求出发，精确聚焦短缺人才，以县城为单位定期梳理本地迫切急需的岗位信息，依托各级公共就业人才服务机构信息发布平台等渠道，加强信息发布和政策的引导，鼓励用人单位优先吸纳高校毕业生就业，集中政策资源精确发力，落实好各项就业扶持政策。”

为贯彻落实各级文件精神，加速推进高校毕业生“三支一扶”工作的实施，淄博市政府印发《关于做好就业创业工作助推新旧动能转换的意见》（淄政发〔2017〕30号），市委办公厅、市政府办公厅印发《关于进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的实施意见》（淄办发〔2017〕60号），市委组织部、市人社局、市财政局等九部门下发《关于在全市实施第三轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（淄人社发〔2016〕105号）等文件。市人社局根据国家、省、市各级政策文件精神，2020年拟继续招募高校毕业生“三支一扶”50人左右（招募计划根据基层岗位征集情况确定），服务期限为2年。

综上所述，本项目设立依据充分，设立目标明确，且未与其他项目重复，具有显著的社会效益及可持续性。

（二）绩效目标合理性

项目绩效目标明确，基本覆盖了预期的产出及效益情况。项目产出方面，围绕“三支一扶”招募人数、工作完成及时率、工作完成质量、工作经费等方面设置。其中，数量、时效指标的设置均细化、量化、可衡量，质量、成本指标设置也在合理范围之内，但指标值量化程度不足。项目效益方面，围绕促进高校毕业生在基层成长成才、充实基层工作力量、引导毕业生基层就业设置社会效益指标；围绕完善公共服务体系、构建毕业生“下得去、留得住、干得好、流得动”的长效机制设置可持续影响指标；满意度指标围绕招募对象满意度高低设置。

本项目绩效目标的设置科学合理，采用定量和定性相结合的方法，对绩效指标进行细化和量化，项目绩效的可实现程度较高。但存在指标值量化程度不足等问题。

（三）投入经济性

本项目预计投入资金17.5万元，分别用于以下内容：

1.笔试费用：按招募50人计算，预计报名人数3000人，笔试安排考场100个，监考老师210人，巡视人员30人，巡考费 36000元，笔试巡视租车费5000元，工作人员餐费7200元，笔试阅卷费30000元，运输试卷及成绩费用1000元；

2.面试命题费计10000元；

3.面试场地租赁费：3个面试室，3个候考室，1个休息室，1个考务室，3个阅题室，预计10000元；

4.面试考官和工作人员食宿费，预计面试考官22人，工作人员40人，餐费每人每天80元（一天半），考官住宿每人每天100元，小计9640元；

5.面试考官考务费，每人1200元、22人，计26400元；工作人员考务费计12000元；

6.面试考官租车费4000元；

7.体检租车费，每辆车450元、3辆，计350元；体检费，每人450元、50人，计22500元。

以上合计为17.5万元。

本项目资金测算时根据相关文件标准，依据充分，符合公共财政要求、财政资金供给的范围和财政资金支持方向，投入资源及成本与预期产出及效果匹配度较高，项目资金全部来源于市级财政资金，不存在重复投入的风险。

（四）实施方案可行性

高校毕业生“三支一扶”招募工作由省人社厅统一部署，按照岗位征集、公告发布、网上报名、笔试、资格审查、面试、体检、公示上岗、补贴申请等程序组织实施；根据《市委办公厅 市政府办公厅印发<关于进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的实施意见>的通知》（淄办发〔2017〕60号）等文件要求和部门职责要求组织实施，年初确定工作目标后，经会议研究决定组织实施，项目实施路线完整、合理，项目组织、进度安排合理，与项目有关的基础设施条件能够保障项目的顺利进行。

市人社局内设事业单位人事管理科，职能涵盖承办相关市属事业单位岗位设置方案的备案、核准和聘用人员的备案工作；拟订全市事业单位人事管理相关制度；拟订机关工勤人员人事管理制度，参与相关事业单位用编进人计划审核工作；拟订事业单位工作人员公开招聘、竞聘、考核、奖惩等相关政策并组织实施；拟订事业单位公开招聘工作人员相关政策并组织实施；拟订事业单位招聘国（境）外人员（不含专家）政策并组织实施；按权限拟订人员（不含公务员）调配政策，按照规定承办有关人员调配工作；按权限承办援建地区、重点建设项目人员选调派遣以及内调人员安置工作。单位有健全的内部审计制度，有效监督和评价单位财务收支、经济活动的真实性、合法性；有完善的项目管理制度，有效保障项目支出程序的规范性，提高项目资金使用效益。项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面严格执行相关规定，履行程序规范。项目组织机构健全，职责分工明确，项目人员条件与项目相关并能够得到有效保障。

项目内容明确，决策申报程序规范，项目预算编制有文件依据，且绩效目标与项目内容相匹配，市人社局作为人力资源管理的职能部门，具有项目实施的专业知识储备与人才保障，部门组织机构健全，无不确定因素和风险，能够保障项目的顺利实施。

（五）筹资合规性

本项目预算与绩效目标、项目内容相匹配，预算编制符合相关规定，编制依据充分，投入产出较为合理，属公共财政支持范围，财政支持方式科学合理。

（六）总体结论

项目相关性显著，绩效可实现性较强，实施过程控制有效，预期绩效具有一定可持续性，且财政资金投入风险可控。综合评价，对该项目应“予以支持”。

四、评估的相关建议

（一）继续扩大“三支一扶”计划宣传力度，提高社会认知度。通过培训班、座谈会、典型事迹报告会和媒体报道等方式在大学校园内和社会上进行宣传，增进社会各阶层对“三支一扶”计划的了解，争取支持，形成共识。

（二）完善政策，健全制度，坚持贯彻落实，努力打造一支长青的“三支一扶”团队。制定相应的管理制度，推行组织实施高校毕业生到农村从事支教、支农、支医和扶贫工作，当做培养人才的方式、方法，配套健全招募、使用、考核、奖惩、待遇、培训、安置政策，形成长效机制，解决志愿者的后顾之忧。

（三）跟踪服务，提高对志愿者的重视程度，加强对志愿者的管理和考核。签订聘用合同，建立档案，健全信息库，定期对志愿者进行考核；通过座谈、汇报、培训等方式与志愿者进行沟通，了解、掌握思想工作动态，加强教育和引导，支持其成长和进步。

（四）提高绩效目标申报表填制水平。总结绩效目标填报经验，进一步强化绩效目标填报培训，通过学习绩效目标相关理论知识和绩效目标的设置方法，提高相关人员的填报水平；加强绩效目标审核，对于填制不规范的绩效目标，提出修改意见并反馈给相关科室，确保绩效目标编制的规范性。

五、其他需要说明的问题

本报告是评估机构根据淄博市人力资源和社会保障局所提供的材料进行全面分析与评估，结合现场考察情况，在专家评价意见的基础上综合形成的。报告重点针对项目2020年的预算申报进行评估，报告的结论与意见是参考性的，仅供财政部门批复预算时使用，不做其他用途。

六、附件

附件1：事前绩效评估评分指标体系

附件2：项目支出绩效目标申报表

附件3：专家及工作组情况表

山东正源智库信息咨询有限公司

2019年12月21日