事前绩效评估报告

项目名称：高技能人才评审费项目

单位名称：淄博市人力资源和社会保障局

评估机构：山东正源智库信息咨询有限公司

评估日期：2019年12月

目  录

一、评估对象	2

（一）项目名称	2

（二）项目绩效目标	2

（三）项目资金构成	2

（四）项目概况	2

二、事前绩效评估的基本情况	2

（一）评估程序	2

（二）评估思路	3

（三）评估方式、方法	4

三、评估内容和结论	4

（一）立项必要性	4

（二）绩效目标合理性	6

（三）投入经济性	6

（四）实施方案可行性	7

（五）筹资合规性	8

（六）总体结论	8

四、评估的相关建议	9

五、其他需要说明的问题	9

六、附件	9

一、评估对象

（一）项目名称

淄博市人力资源和社会保障局高技能人才评审费项目。

（二）项目绩效目标

1.项目长期绩效目标：根据省市文件规定要求，开展高技能人才评审工作，以彰显各级党委政府对优秀高技能人才的表扬和激励，促进高技能人才的发展。

2.项目年度绩效目标：根据省、市通知要求，按时、保质、保量地完成年度评审工作，选拔优秀的高技能人才，加以表扬和激励。

（三）项目资金构成

项目申请预算资金总额10.2万元，由市级财政资金构成。

（四）项目概况

人才是创新发展的第一资源，抓人才就是抓发展，抓人才就是抓未来。建立科学的技能人才评价制度，对于加强职业技能培训，提高劳动者素质，促进劳动者就业创业，激励引导技能人才成长成才具有重要作用。淄博市人力资源和社会保障局根据国家、省、市人才发展文件以及部门关于高技能人才培养、激励、奖励，高技能人才评审等工作的要求，2020年组织省市首席技师评审，省市有突出贡献技师评审及新型学徒制认定评审等工作，选拔优秀高技能人才，并加以表扬和激励，促进高技能人才的发展。

二、事前绩效评估的基本情况

（一）评估程序

1.确定评估对象。明确事前评估项目的依据、内容、目的、时间、要求等事项。

2.拟定工作方案。评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定《事前绩效评估工作方案》,包括评估对象、内容、方法、专家、时间安排等。

3.组成评估专家组。评估工作组遴选绩效管理专家、财政财务专家和业务专家，组成评估专家组，并适时开展业务培训。

4.进点调研。评估工作组进点与被评估单位沟通，进一步熟悉项目内容，向项目单位出示《淄博市市级项目支出事前绩效评估资料准备清单》，指导项目单位填报《事前绩效评估评分指标体系》《项目支出绩效目标申报表》。

5.现场调研。评估工作组在收集审核项目资料基础上，邀请专家组成员到项目现场进行调研。通过查阅资料、实地勘察、核实、了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等，将现场情况与上报资料进行对比，对项目疑点问题进行询问，听取并记录项目单位对有关问题的解释和答复。

6.组织实施评估。绩效考评组会同专家组共同召开评估会议，了解项目基本情况，听取项目单位情况介绍，进行现场评议。

（1）采取多种方式，多方获取信息。通过咨询专家、查阅资料、问卷调查、电话采访、集中座谈等方式，全面了解并收集项目信息。

（2）专家出具个人意见，评估工作组形成专家组初步意见。召开专家评估会，项目单位汇报项目计划内容和实施方案情况，由评估工作组组织专家进行充分论证，出具专家个人意见。评估工作组结合专家意见，综合调查分析结果，形成专家组初步意见。

（3）确认专家组意见，得出评估结论。评估工作组将专家组初步意见分别报送每一位专家征求意见，评估工作组综合专家意见，修改完善专家组意见，得出最终评估结论。

7.汇报绩效评估结论。完成最终评估报告，提出评估结论意见。

（二）评估思路

本次事前绩效评估主要针对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案的可行性、筹资合规性等五方面进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

（三）评估方式、方法

本次事前绩效评估遵循客观公正、科学规范、依据充分、成本效益的原则，主要采用专家咨询、资料分析的方式，同时辅之以集中座谈、网络查询、电话采访、抽样调查等评估方式或手段，对项目的相关性、合理性、可行性、持续性等方面进行全面评估。

本次事前绩效评估主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析、历史分析、公众评判等方法进行论证。

三、评估内容和结论

（一）立项必要性

2010年，中共中央、国务院《国家中长期人才发展规划纲要（2010－2020年）》（中发〔2010〕6号），明确人才发展的指导方针、战略目标和政策，总体部署人才发展工作。2011年，中共中央组织部、人力资源和社会保障部发布《关于印发高技能人才队伍建设中长期规划（2010-2020年）的通知》（中组发〔2011〕11号），明确高技能人才的重要性，对高技能人才队伍建设作出总体规划。2016年3月，中共中央印发《关于深化人才发展体制机制改革的意见》(中发〔2016〕9号) ,指出人才发展体制机制改革是全面深化改革的重要组成部分，对深化人才发展体制机制改革提出意见。2018年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于分类推进人才评价机制改革的指导意见》，明确建立科学的人才分类评价机制，对于树立正确用人导向、激励引导人才职业发展、调动人才创新创业积极性、加快建设人才强国具有重要作用，并就分类推进人才评价机制改革提出相应意见。同年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》，指出项目评审、人才评价、机构评估改革是推进科技评价制度改革的重要举措，对进一步优化科研项目评审管理机制、改进科技人才评价方式、完善科研机构评估制度、加强监督评估和科研诚信体系建设提出意见。2019年8月19日，人社部发布《关于改革完善技能人才评价制度的意见》（人社部发﹝2019﹞90号），对改革完善技能人才评价制度提出意见。

2010年，山东省委、省政府制定《山东省中长期人才发展规划纲要（2010—2020年）》（鲁发〔2010〕11号），明确山东省人才发展指导思想、战略目标、主要任务以及重点人才工程，部署人才发展相关工作。2011年11月10日，省政府办公厅下发《关于印发山东省首席技师选拔管理办法的通知》（鲁政办发〔2011〕63号），对首席技师选拔工作作出详细要求。2015年10月12日，省人社厅、省财政厅下发《关于印发山东省开展企业新型学徒制试点工作方案的通知》（鲁人社办发〔2015〕82号），对学徒培养方式等工作作出具体要求。2016年7月14日，省委办公厅、省政府办公厅下发《关于印发<山东省“十三五”人才发展规划>的通知》（鲁办发〔2016〕34号），指出人才发展基础与面临形势、重点与主要任务、规划实施与保障措施，明确人才发展指导思想、基本原则、目标、机制创新与政策支撑。2016年5月18日，省人社厅、省发改委等8部门发布《关于加强高技能人才工作助推产业转型升级的意见》（鲁人社发〔2016〕22号），对加快推进全省高技能人才队伍建设提出意见。2019年8月26日，省委组织部、省人社厅等16部门下发《关于印发<关于分类推进人才评价机制改革的实施意见>的通知》（鲁人社发〔2019〕29号），对加快分类推进人才评价机制改革提出具体要求。

2017年12月13日，淄博市委、市政府印发《关于进一步推进人才优先发展的若干措施》（淄发〔2017〕34号），就进一步推进人才优先发展制定相应政策措施。2018年2月27日，市人社局、市财政局下发《关于印发<淄博市新型学徒制培养模式实施细则>的通知》，对新型学徒制培养工作作出明确要求。2018年4月8日，市委组织部、市人社局、市财政局下发《关于印发<淄博市引进和培养领军型高技能人才扶持实施细则>的通知》，确定高技能人才扶持相关要求。

淄博市人力资源和社会保障局根据国家、省、市文件以及部门关于全市高技能人才培养、激励、奖励，高技能人才评审等工作的要求，开展高技能人才评审费工作，对市内最优秀的高技能人才进行表扬和激励，促进高技能人才发展。

综上所述，本项目立项依据充分，项目内容未与其他项目重复，符合客观实际，具有显著的社会效益和可持续影响。

（二）绩效目标合理性

项目绩效目标明确，基本覆盖了预期的产出及效益情况。项目产出方面，围绕年内评审次数、每年招收新生数量设置数量指标，围绕完成时效、建档材料印制最晚时间设置时效指标，围绕评审工作是否严格条件要求，严格程序规定，坚持公开、公正、公平和新生录取条件是否达到初中以上毕业生要求设置质量指标，围绕材料费、场地费、专家评审费及工作餐是否符合相关规定标准和印制新生建档材料成本设置成本指标，其中，数量、时效、质量、成本指标的设置均细化、可衡量。项目效益方面，社会效益指标的设置主要围绕三个方面，一是是否能够提高高技能人才社会地位，二是是否能够调动高技能人才积极性，三是是否能够提升技工院校就业率；可持续影响指标的设置主要围绕三个方面，一是是否能够促进新旧动能转换，二是是否能够壮大高技能人才队伍建设，三是是否能够促进技工院校健康发展；满意度方面，围绕高技能人才和技工院校是否满意设置。

本项目绩效指标的设置科学合理，采用定量和定性相结合的方法，对产出指标进行细化和量化，指标设置能够有效反映项目实施预期的产出和效益情况，项目绩效的可实现程度较高。

（三）投入经济性

本项目预计投入资金10.2万元，分别用于以下内容：

1.市首席技师评审。评审会议材料及专家工作餐费：0.5万元；租用场地：2天×1000元/天=0.2万元；专家评审费：9人×1000元/人天×2天=1.8万元；

2.市有突出贡献的技师评审。评审会议材料及专家工作餐费：0.5万元；租用场地：2天×1000元/天=0.2万元；专家评审费：9人×1000元/人天×2天=1.8万元；

3.齐鲁首席技师评审推荐：评审会议材料及专家工作餐费：0.3万元；租用场地：1天×1000元/天=0.1万元；专家评审费：9人×1000元/人天×1天=0.9万元；

4.省有突出贡献的技师评审：评审会议材料及专家工作餐费：0.3万元；租用场地：1天×1000元/天=0.1万元；专家评审费：9人×1000元/人天×1天=0.9万元；

5.新型学徒制认定评审：评审会议材料及专家工作餐费：0.3万元；租用场地：1天×1000元/天=0.1万元；专家评审费：7人×1000元/人天×1天=0.7万元；

6.预计2019年招收新生9000人。印制的主要材料有：档案袋（牛皮纸，大于A4纸）、录取通知书（16开，双面）、新生登记表（A3，双面）、体检表（A4，双面）。通过调查，目前印制1套材料市场价1.5元左右。合计1.5万元。

本项目资金测算时根据相关标准，依据充分，符合淄博市国民经济和社会发展规划以及专业发展规划，符合公共财政要求、财政资金供给的范围和财政资金支持的方向，投入资源及成本与预期产出及效果匹配度较高，项目资金全部来源于市级财政资金，不存在重复投入的风险。

（四）实施方案可行性

本项目严格根据国家、省、市文件要求以及部门关于全市高技能人才培养、激励、奖励，高技能人才评审等工作的要求，年初确定工作目标后，经会议研究决定组织实施。项目实施路线完整、合理，项目组织、进度安排合理，与项目有关的基础设施条件能够保障项目的顺利进行。

市人社局内设人才管理科、专业技术人员管理科等科室，下设淄博市人才服务中心等机构。科室及机构职责涵盖组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度；负责高层次人才认定，办理高层次人才引进手续；负责高层次人才服务绿色通道工作，承担高层次人才服务专员业务指导和培训工作等。单位有健全的内部审计制度，有效监督和评价单位财务收支、经济活动的真实性、合法性；有完善的项目管理制度，有效保障项目支出程序的规范性，提高项目资金使用效益。项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面严格执行相关规定，履行程序规范。项目组织机构健全，职责分工明确，项目人员条件与项目相关并能够得到有效保障。

项目内容明确，决策申报程序规范，项目预算编制有文件依据，且绩效目标与项目内容相匹配，市人社局作为高技能人才管理的职能部门，具有项目实施的专业知识储备与人才保障，部门组织机构健全，无不确定因素和风险，能够保障项目的顺利实施。

（五）筹资合规性

本项目预算与绩效目标、项目内容相匹配，预算编制符合相关规定，编制依据充分，投入产出较为合理，属公共财政支持范围，财政支持方式科学合理。

（六）总体结论

项目相关性显著，绩效可实现性较强，实施过程控制有效，预期绩效具有一定可持续性，且财政资金投入风险可控。综合评价，对该项目应“予以支持”。

四、评估的相关建议

第一，加强组织和监管工作。因人才评审面向社会的性质，组织单位要加强活动开展时的安全保障，明确工作组织流程，把握程序控制，针对工作情况制定相应的防风险控制措施，保证工作的顺利进行；严格落实工作制度的执行，确保责任到人。

第二，加强评审人员培训，严格把控活动质量。严控评审人员的选择流程，加大活动评审人员的培训力度，增强评审人员对评审活动的认知程度和技能水平，保证评审活动的质量水平；在开展评比活动时做到程序环节有序进行，评比结果公平公正公开。

第三，加强财务监督工作，及时发现财政资金管理中存在的问题并加以改进。通过定期开展财务监督检查，及时发现资金管理中存在的不规范、不合规的问题，并根据发现的问题及时分析原因并通过适当的方式反馈给单位领导和相关部门人员，及时采取有效措施加以改进，不断提高财政资金管理水平。

五、其他需要说明的问题

本报告是评估机构根据淄博市人力资源和社会保障局所提供的材料进行全面分析与评估，结合现场考察情况，在专家评价意见的基础上综合形成的。报告重点针对项目2020年的预算申报进行评估，报告的结论与意见是参考性的，仅供财政部门批复预算时使用，不做其他用途。

六、附件

附件1：事前绩效评估评分指标体系

附件2：项目支出绩效目标申报表

附件3：专家及工作组情况表

山东正源智库信息咨询有限公司

2019年12月