事前绩效评估报告

项目名称：淄博市高端人才培养工程项目

单位名称：淄博市人力资源和社会保障局

评估机构：山东正源智库信息咨询有限公司

评估日期：2019年12月

目  录

一、评估对象	2

（一）项目名称	2

（二）项目绩效目标	2

（三）项目资金构成	2

（四）项目概况	2

二、事前绩效评估的基本情况	2

（一）评估程序	2

（二）评估思路	3

（三）评估方式、方法	4

三、评估内容和结论	4

（一）立项必要性	4

（二）绩效目标合理性	5

（三）投入经济性	6

（四）实施方案可行性	6

（五）筹资合规性	7

（六）总体结论	7

四、评估的相关建议	7

五、其他需要说明的问题	8

六、附件	8

一、评估对象

（一）项目名称

淄博市人力资源和社会保障局淄博市高端人才培养工程项目。

（二）项目绩效目标

1.项目长期绩效目标：为全面建成小康社会奋斗目标提供人才智力支持。

2.项目年度绩效目标：按照项目规划完成6期培训任务，培训学员300人次。

（三）项目资金构成

项目申请预算资金总额90万元，由市级财政资金构成。

（四）项目概况

人才是创新发展的第一资源。淄博市人力资源和社会保障局为落实市委市政府提出的产业转型升级宏伟规划，根据上级有关部署和要求，从2016年起，利用五年的时间，全面实施高端人才培养工程，重点在产业转型升级高端人才培养、人才队伍素质能力提升和专业技术人才知识更新三个方面开展培训。根据《专业技术人员继续教育规定》、市委市政府《关于推动转型升级建设工业强市的若干政策意见》等要求，设立高端人才培养项目，重点围绕现代服务业、高层次人才培养、服务效能提升、智能制造、基础教育等，对经济社会发展急需的各类管理和技术人才进行培训。

二、事前绩效评估的基本情况

（一）评估程序

1.确定评估对象。明确事前评估项目的依据、内容、目的、时间、要求等事项。

2.拟定工作方案。评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定《事前绩效评估工作方案》,包括评估对象、内容、方法、专家、时间安排等。

3.组成评估专家组。评估工作组遴选绩效管理专家、财政财务专家和业务专家，组成评估专家组，并适时开展业务培训。

4.进点调研。评估工作组进点与被评估单位沟通，进一步熟悉项目内容，向项目单位出示《淄博市市级项目支出事前绩效评估资料准备清单》，指导项目单位填报《事前绩效评估评分指标体系》《项目支出绩效目标申报表》。

5.现场调研。评估工作组在收集审核项目资料基础上，邀请专家组成员到项目现场进行调研。通过查阅资料、实地勘察、核实、了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等，将现场情况与上报资料进行对比，对项目疑点问题进行询问，听取并记录项目单位对有关问题的解释和答复。

6.组织实施评估。绩效考评组会同专家组共同召开评估会议，了解项目基本情况，听取项目单位情况介绍，进行现场评议。

（1）采取多种方式，多方获取信息。通过咨询专家、查阅资料、问卷调查、电话采访、集中座谈等方式，全面了解并收集项目信息。

（2）专家出具个人意见，评估工作组形成专家组初步意见。召开专家评估会，项目单位汇报项目计划内容和实施方案情况，由评估工作组组织专家进行充分论证，出具专家个人意见。评估工作组结合专家意见，综合调查分析结果，形成专家组初步意见。

（3）确认专家组意见，得出评估结论。评估工作组将专家组初步意见分别报送每一位专家征求意见，评估工作组综合专家意见，修改完善专家组意见，得出最终评估结论。

7.汇报绩效评估结论。完成最终评估报告，提出评估结论意见。

（二）评估思路

本次事前绩效评估主要针对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案的可行性、筹资合规性等五方面进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

（三）评估方式、方法

本次事前绩效评估遵循客观公正、科学规范、依据充分、成本效益的原则，主要采用专家咨询、资料分析的方式，同时辅之以集中座谈、网络查询、电话采访、抽样调查等评估方式或手段，对项目的相关性、合理性、可行性、持续性等方面进行全面评估。

本次事前绩效评估主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析、历史分析、公众评判等方法进行论证。

三、评估内容和结论

（一）立项必要性

为加快实施人才强国战略，更好地统筹国内国外两种人才资源，造就宏大的高层次创新创业人才队伍，《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》（中发〔2010〕6号）和《专业技术人才队伍建设中长期规划（2010-2020年）》（中组发〔2011〕7号）明确提出，要进一步实施并完善百千万人才工程，制定不同层次、不同类别、不同地区的人才培养计划。2016年3月，中共中央印发《关于深化人才发展体制机制改革的意见》(中发〔2016〕9号)，指出人才发展体制机制改革是全面深化改革的重要组成部分，对深化人才发展体制机制改革提出意见。

2010年，中共山东省委、山东省人民政府印发《山东省中长期人才发展规划纲要（2010—2020年）》（鲁发〔2010〕11号），明确山东省人才发展指导思想、战略目标、主要任务以及重点人才工程，部署人才发展相关工作。2016年7月14日，省委办公厅、省政府办公厅印发《山东省“十三五”人才发展规划》（鲁办发〔2016〕34号），指出人才发展基础与面临形势、重点与主要任务、规划实施与保障措施，明确人才发展指导思想、基本原则、目标、机制创新与政策支撑。2016年7月18日，山东省委下发《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》（鲁发〔2016〕22号），指出要着眼于破除束缚人才发展的思想观念和体制机制障碍，解放和增强人才活力，构建科学规范、开放包容、运行高效的人才发展治理体系，形成具有山东特色的人才发展体制机制。2017年，山东省委、省政府印发《关于做好人才支撑新旧动能转换工作的意见》（鲁发〔2017〕26号），指出人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源，提出做好人才支撑新旧动能转换工作的意见。

为积极适应和引领经济发展新常态,打赢稳增长和转调创攻坚战，建设工业强市，重塑淄博竞争新优势，2015年5月29日，市委、市政府《关于推动转型升级建设工业强市的若干政策意见》，对建设工业强市相关工作作出明确规定。2017年12月13日，淄博市委、市政府下发《<关于进一步推进人才优先发展的若干措施>的通知》（淄发〔2017〕34号），就进一步推进人才优先发展制定相应政策措施。

淄博市人力资源和社会保障局根据《专业技术人员继续教育规定》《关于推动转型升级建设工业强市的若干政策意见》的要求，通过开展高端人才培养工程项目，设立高端人才培养项目，重点围绕现代服务业、高层次人才培养、服务效能提升、智能制造、基础教育等版块，对经济社会发展急需的各类管理和技术人才进行培训，为全面建成小康社会奋斗目标提供人才智力支持。

综上所述，本项目立项依据充分，项目内容未与其他项目重复，符合客观实际，具有显著的社会效益和可持续影响。

（二）绩效目标合理性

项目绩效目标明确，基本覆盖了预期的产出及效益情况。项目产出方面，围绕培训班期数、培训天数、培训人数设置数量指标，围绕培训完成及时率设置时效指标，围绕培训质量合格率设置质量指标，围绕培训成本设置成本指标，其中，数量、时效、质量、成本指标的设置均量化、可衡量。项目效益方面，社会效益指标的设置主要围绕三个方面，一是是否能够提供人才智力支持，二是是否能够提升人才队伍素质能力，三是是否能够更新专业技术人才知识；可持续影响指标的设置，围绕是否能够提升产业转型升级高端人才队伍建设；满意度方面，围绕培训人员是否满意设置。

本项目绩效指标的设置科学合理，采用定量和定性相结合的方法，对产出指标进行细化和量化，指标设置能够有效反映项目实施预期的产出和效益情况，项目绩效的可实现程度较高。

（三）投入经济性

本项目预计投入资金90万元，分别用于以下内容：

开设6期培训班，每期5天，每期班次培训学员50人，工作人员2人。

1.每期培训班费用：食宿费等：450元/人·天×5天×52人=11.70万元；师资费：6000元/天×5天=3.0万元，合计（11.70+3.0）×6=88.2万元；

2.办公耗材费1.8万元

本项目资金测算时按照淄博市培训费管理办法规定，依据充分，符合淄博市国民经济和社会发展规划以及专业发展规划，符合公共财政要求、财政资金供给的范围和财政资金支持的方向，投入资源及成本与预期产出及效果匹配度较高，项目资金全部来源于市级财政资金，不存在重复投入的风险。

（四）实施方案可行性

本项目严格根据《专业技术人员继续教育规定》《关于推动转型升级建设工业强市的若干政策意见》的要求，年初确定工作目标后，经会议研究决定组织实施。项目实施路线完整、合理，项目组织、进度安排合理，与项目有关的基础设施条件能够保障项目的顺利进行。

市人社局内设人才管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科等科室，下设淄博市人才服务中心等机构。科室及机构职责涵盖拟订全市专业技术人才和高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策并组织实施；协调推进全市人才服务体系建设；拟订城乡劳动者职业培训规划、政策，拟订全市技工院校以及职业培训机构发展规划、政策并组织实施；拟订全市专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施。按照权限，组织实施事业单位工作人员培训工作。单位有健全的内部审计制度，有效监督和评价单位财务收支、经济活动的真实性、合法性；有完善的项目管理制度，有效保障项目支出程序的规范性，提高项目资金使用效益。项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面严格执行相关规定，履行程序规范。项目组织机构健全，职责分工明确，项目人员条件与项目相关并能够得到有效保障。

项目内容明确，决策申报程序规范，项目预算编制有文件依据，且绩效目标与项目内容相匹配，市人社局作为高技能人才管理的职能部门，具有项目实施的专业知识储备与人才保障，部门组织机构健全，无不确定因素和风险，能够保障项目的顺利实施。

（五）筹资合规性

本项目预算与绩效目标、项目内容相匹配，预算编制符合相关规定，编制依据充分，投入产出较为合理，属公共财政支持范围，财政支持方式科学合理。

（六）总体结论

项目相关性显著，绩效可实现性较强，实施过程控制有效，预期绩效具有一定可持续性，且财政资金投入风险可控。综合评价，对该项目应“予以支持”。

四、评估的相关建议

第一，加强组织和监管工作。因培训面向社会的性质，组织单位要加强培训活动开展时的安全保障，明确工作组织流程，把握程序控制，针对工作情况制定相应的防风险控制措施，保证工作的顺利进行；严格落实工作制度的执行，确保责任到人。

第二，规范培训工作。在对各类管理和技术人才进行培训前，规范培训工作，提高培训质量，制定详细的高层次人才培养计划，加大对培训人员工作指导和培训力度，切实提升培训服务效能，保证培训的针对性，保障指培训内容行之有效。

第三，加强财务监督工作，及时发现财政资金管理中存在的问题并加以改进。通过定期开展财务监督检查，及时发现资金管理中存在的不规范、不合规的问题，并根据发现的问题及时分析原因并通过适当的方式反馈给单位领导和相关部门人员，及时采取有效措施加以改进，不断提高财政资金管理水平。

五、其他需要说明的问题

本报告是评估机构根据淄博市人力资源和社会保障局所提供的材料进行全面分析与评估，结合现场考察情况，在专家评价意见的基础上综合形成的。报告重点针对项目2020年的预算申报进行评估，报告的结论与意见是参考性的，仅供财政部门批复预算时使用，不做其他用途。

六、附件

附件1：事前绩效评估评分指标体系

附件2：项目支出绩效目标申报表

附件3：专家及工作组情况表

山东正源智库信息咨询有限公司

2019年12月