事前绩效评估报告

项目名称：就业补助资金项目

单位名称：淄博市人力资源和社会保障局

评估机构：山东正源智库信息咨询有限公司

评估日期：2019年12月

目  录

一、评估对象	2

（一）项目名称	2

（二）项目绩效目标	2

（三）项目资金构成	2

（四）项目概况	2

二、事前绩效评估的基本情况	3

（一）评估程序	3

（二）评估思路	4

（三）评估方式、方法	4

三、评估内容和结论	4

（一）立项必要性	4

（二）绩效目标合理性	5

（三）投入经济性	6

（四）实施方案可行性	6

（五）筹资合规性	7

（六）总体结论	7

四、评估的相关建议	7

五、其他需要说明的问题	8

六、附件	8

一、评估对象

（一）项目名称

淄博市人力资源和社会保障局就业补助资金项目。

（二）项目绩效目标

1.项目长期绩效目标：统筹管理城乡劳动力就业、失业人员就业，协调落实就业创业优惠政策。落实用人单位和个人发放社会保险补贴、公益性岗位补贴、见习补贴、职业技能鉴定补贴、创业师资培训补贴、各项创业补贴、基层公共就业创业服务补助，鼓励全市就业、创业。

2.项目年度绩效目标：按照《淄博市就业补助资金管理办法》，落实各项就业优惠政策。为本年度符合条件的企业吸纳就业困难人员落实各项就业扶持补贴。

（三）项目资金构成

项目申请预算资金总1579万元，由市级财政资金构成。

（四）项目概况

就业是13亿多人口最大的民生，也是经济发展最基本的支撑。面对就业形势的新变化和新挑战，必须把就业作为重中之重，坚持实施就业优先战略和更加积极的就业政策，坚决打好稳定和扩大就业的硬仗，稳住就业基本盘，在经济转型中实现就业转型，以就业转型支撑经济转型。市人社局依据《关于市直企业吸纳困难人员社会保险补贴、岗位补贴属地化管理的通知》（淄人社字〔2017〕218号）、《关于进一步做好高校毕业生就业见习工作的意见》（淄人社发〔2018〕103号）、《淄博市就业补助资金管理办法》（淄财社〔2019〕22号）要求，落实国家、省、市普惠性就业创业政策，重点支持就业困难群体，结合原市级社保补贴、岗位补贴及未就业见习补贴等支出情况，按因素法对区县适当补助，鼓励全市就业、创业。

二、事前绩效评估的基本情况

（一）评估程序

1.确定评估对象。明确事前评估项目的依据、内容、目的、时间、要求等事项。

2.拟定工作方案。评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定《事前绩效评估工作方案》,包括评估对象、内容、方法、专家、时间安排等。

3.组成评估专家组。评估工作组遴选绩效管理专家、财政财务专家和业务专家，组成评估专家组，并适时开展业务培训。

4.进点调研。评估工作组进点与被评估单位沟通，进一步熟悉项目内容，向项目单位出示《淄博市市级项目支出事前绩效评估资料准备清单》，指导项目单位填报《事前绩效评估评分指标体系》《项目支出绩效目标申报表》。

5.现场调研。评估工作组在收集审核项目资料基础上，邀请专家组成员到项目现场进行调研。通过查阅资料、实地勘察、核实、了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等，将现场情况与上报资料进行对比，对项目疑点问题进行询问，听取并记录项目单位对有关问题的解释和答复。

6.组织实施评估。绩效考评组会同专家组共同召开评估会议，了解项目基本情况，听取项目单位情况介绍，进行现场评议。

（1）采取多种方式，多方获取信息。通过咨询专家、查阅资料、问卷调查、电话采访、集中座谈等方式，全面了解并收集项目信息。

（2）专家出具个人意见，评估工作组形成专家组初步意见。召开专家评估会，项目单位汇报项目计划内容和实施方案情况，由评估工作组组织专家进行充分论证，出具专家个人意见。评估工作组结合专家意见，综合调查分析结果，形成专家组初步意见。

（3）确认专家组意见，得出评估结论。评估工作组将专家组初步意见分别报送每一位专家征求意见，评估工作组综合专家意见，修改完善专家组意见，得出最终评估结论。

7.汇报绩效评估结论。完成最终评估报告，提出评估结论意见。

（二）评估思路

本次事前绩效评估主要针对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案的可行性、筹资合规性等五方面进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

（三）评估方式、方法

本次事前绩效评估遵循客观公正、科学规范、依据充分、成本效益的原则，主要采用专家咨询、资料分析的方式，同时辅之以集中座谈、网络查询、电话采访、抽样调查等评估方式或手段，对项目的相关性、合理性、可行性、持续性等方面进行全面评估。

本次事前绩效评估主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析、历史分析、公众评判等方法进行论证。

三、评估内容和结论

（一）立项必要性

2017年1月26日，国务院发布《关于印发“十三五”促进就业规划的通知》（国发〔2017〕10号），明确促进就业的重要性，进一步加强战略引领、明确主要任务、细化政策重点。2017年4月19日，国务院发布《关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的意见》（国发〔2017〕28号），指出必须把就业作为重中之重，坚持实施就业优先战略和更加积极的就业政策，坚决打好稳定和扩大就业的硬仗，稳住就业基本盘，在经济转型中实现就业转型，以就业转型支撑经济转型，就进一步做好就业创业工作提出意见。2018年12月5日，国务院发布《关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的若干意见》（国发〔2018〕39号），对稳就业工作的作出决策部署。

2017年9月11日，省政府《关于印发山东省“十三五”促进就业规划的通知》（鲁政发〔2017〕26号），明确山东省“十三五”促进就业的总体要求，部署就业相关工作。2018年12月16日，山东省人民政府发布《关于进一步稳定和扩大就业的若干意见》（鲁政发〔2018〕30号），对稳定和扩大省内就业提出具体意见。2018年12 月28日，省财政厅、省人社厅《关于印发<山东省就业补助资金管理办法>的通知》（鲁财社〔2018〕86号），明确就业补助资金管理规定，对就业补助资金的使用作出具体要求。2019年5月14日，省政府、省人社厅发布《关于印发山东省促进就业创业资金管理暂行办法的通知》（鲁财社〔2019〕24号），对进一步规范和加强促进就业创业资金使用管理提出详细要求。

市人社局根据国家、省文件要求，并依据《关于市直企业吸纳困难人员社会保险补贴、岗位补贴属地化管理的通知》（淄人社字〔2017〕218号）、《关于进一步做好高校毕业生就业见习工作的意见》（淄人社发〔2018〕103号）、《淄博市就业补助资金管理办法》（淄财社〔2019〕22号），通过开展就业补助资金项目，落实国家、省、市普惠性就业创业政策，重点支持就业困难群体，落实用人单位和个人发放社会保险补贴、公益性岗位补贴、见习补贴、职业技能鉴定补贴、创业师资培训补贴、各项创业补贴、基层公共就业创业服务补助，鼓励全市就业、创业。

综上所述，本项目立项依据充分，项目内容未与其他项目重复，符合客观实际，具有显著的社会效益和可持续影响。

（二）绩效目标合理性

项目绩效目标明确，基本覆盖了预期的产出及效益情况。项目产出方面，围绕补贴人数、补贴发放企业数设置数量指标，围绕按资金文件规定发放补贴及时性设置时效指标，围绕提升发放补贴准确率设置质量指标，围绕补贴资金是否控制在预算范围内设置成本指标，其中，数量、时效、质量的设置均量化、可衡量。项目效益方面，经济效益指标的设置，围绕是否能降低企业用人成本；社会效益指标的设置主要围绕两个方面，一是是否能够维持就业环境稳定，二是是否能够促进就业政策执行；可持续影响指标的设置主要围绕两个方面，一是是否能够提升全市人才留用力度，二是是否能够促进高校毕业生就业；满意度方面，围绕企业和高校毕业生是否满意设置。

本项目绩效指标的设置科学合理，采用定量和定性相结合的方法，对产出指标进行细化和量化，指标设置能够有效反映项目实施预期的产出和效益情况，项目绩效的可实现程度较高。

（三）投入经济性

预计2020年全市（不含直管县）为落实社会保险补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、未就业见习补贴等各项就业补贴政策需资金约6100万元，扣除省级补助资金3000万元，市与区县需承担3100万元。参照往年市级补助资金占比（50%）情况测算，市级需补助区县1550万元；对沂源县按2018年基数29万元补助，预算安排1579万元。

本项目资金测算时根据相关标准以及以往年度成本数据确定，测算依据充分，符合淄博市国民经济和社会发展规划以及专业发展规划，符合公共财政要求、财政资金供给的范围和财政资金支持的方向，投入资源及成本与预期产出及效果匹配度较高，项目资金全部来源于市级财政资金，不存在重复投入的风险。

（四）实施方案可行性

本项目严格根据《关于市直企业吸纳困难人员社会保险补贴、岗位补贴属地化管理的通知》（淄人社字〔2017〕218号）、《关于进一步做好高校毕业生就业见习工作的意见》（淄人社发〔2018〕103号）、《淄博市就业补助资金管理办法》（淄财社〔2019〕22号）的要求，年初确定工作目标后，经会议研究决定组织实施。项目实施路线完整、合理，项目组织、进度安排合理，与项目有关的基础设施条件能够保障项目的顺利进行。

淄博市人力资源和社会保障局有明确的职能定位，内设办公室、组织人事科、政策研究室、规划财务科等各个科室，职责分工明确，组织机构健全。淄博市人力资源和社会保障局除原有管理制度外，结合单位实际情况，编制《淄博市人力资源和社会保障局内部审计管理制度》和《淄博市人力资源和社会保障局项目支出预算管理制度》，加强财务管理和内部控制，不断提高管理水平和服务能力，为确保项目顺利执行提供有力保障。

项目内容明确，决策申报程序规范，项目预算编制有文件依据，项目执行有管理制度保障，淄博市人力资源和社会保障局具有项目实施的知识储备与人才保障，部门组织机构健全，无不确定因素和风险，能够保障项目的顺利实施。

（五）筹资合规性

本项目预算与绩效目标、项目内容相匹配，预算编制符合相关规定，编制依据充分，投入产出较为合理，属公共财政支持范围，财政支持方式科学合理。

（六）总体结论

项目相关性显著，绩效可实现性较强，实施过程控制有效，预期绩效具有一定可持续性，且财政资金投入风险可控。综合评价，对该项目应“予以支持”。

四、评估的相关建议

通过开展就业补助资金项目，落实国家、省、市普惠性就业创业政策，重点支持就业困难群体，以促进全市就业工作。建议从两个方面予以加强。

第一，加强政策落实监督力度。协调落实国家、省、市普惠性就业优惠政策，将政策条块化，各部门各司其职，加强对各项补贴政策的监督力度，随时了解就业困难群体情况，了解就业补贴的落实情况，落实用人单位和个人发放的各项补助，促进全市就业工作。

第二，加强财务监督工作，及时发现财政资金管理中存在的问题并加以改进。通过定期开展财务监督检查，及时发现资金管理中存在的不规范、不合规的问题，并根据发现的问题及时分析原因并通过适当的方式反馈给单位领导和相关部门人员，及时采取有效措施加以改进，不断提高财政资金管理水平。

五、其他需要说明的问题

本报告是评估机构根据淄博市人力资源和社会保障局所提供的材料进行全面分析与评估，结合现场考察情况，在专家评价意见的基础上综合形成的。报告重点针对项目2020年的预算申报进行评估，报告的结论与意见是参考性的，仅供财政部门批复预算时使用，不做其他用途。

六、附件

附件1：事前绩效评估评分指标体系

附件2：项目支出绩效目标申报表

附件3：专家及工作组情况表

山东正源智库信息咨询有限公司

2019年12月