事前绩效评估报告

项目名称：职称评审费项目

单位名称：淄博市人力资源和社会保障局

评估机构：山东正源智库信息咨询有限公司

评估日期：2019年12月

目  录

一、评估对象	2

（一）项目名称	2

（二）项目绩效目标	2

（三）项目资金构成	2

（四）项目概况	2

二、事前绩效评估的基本情况	2

（一）评估程序	2

（二）评估思路	3

（三）评估方式、方法	4

三、评估内容和结论	4

（一）立项的必要性	4

（二）绩效目标合理性	5

（三）投入经济性	5

（四）实施方案可行性	6

（五）筹资合规性	6

（六）总体结论	7

四、评估的相关建议	7

五、其他需要说明的问题	7

六、附件	8

一、评估对象

（一）项目名称

淄博市人力资源和社会保障局职称评审费项目。

（二）项目绩效目标

1.项目长期绩效目标：确保我市职称评审工作平稳有序，不断壮大专业技术人才队伍，为我市经济社会发展提供有力的人才智力支持。

2.项目年度绩效目标：完成年度职称评审工作任务和职称制度改革工作任务。

（三）项目资金构成

项目申请预算资金总额24万元，由市级财政资金构成。

（四）项目概况

为促进社会和人才的发展，山东省人社厅授权淄博市组建工程技术、卫生技术、基层卫生技术、中小学教师、经济专业和农业技术六个高级评审委员会；市人社部门负责组建工程技术、工艺美术、自然科学、党校教师、技校教师五个中级评审委员会，并且负责工程技术、经济专业的高级职称评审工作。市人社局参照省人社厅下发的《关于做好2019年度职称评审工作的公告》要求，拟组织开展2020年度职称评审工作，包括职称材料的收取、审核、报送工作；召开高、中级职称评审委员会；公布职称资格，打印资格证书。

二、事前绩效评估的基本情况

（一）评估程序

1.确定评估对象。明确事前评估项目的依据、内容、目的、时间、要求等事项。

2.拟定工作方案。评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定《事前绩效评估工作方案》,包括评估对象、内容、方法、专家、时间安排等。

3.组成评估专家组。评估工作组遴选绩效管理专家、财政财务专家和业务专家，组成评估专家组，并适时开展业务培训。

4.进点调研。评估工作组进点与被评估单位沟通，进一步熟悉项目内容，向项目单位出示《淄博市市级项目支出事前绩效评估资料准备清单》，指导项目单位填报《事前绩效评估评分指标体系》《项目支出绩效目标申报表》。

5.现场调研。评估工作组在收集审核项目资料基础上，邀请专家组成员到项目现场进行调研。通过查阅资料、实地勘察、核实、了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等，将现场情况与上报资料进行对比，对项目疑点问题进行询问，听取并记录项目单位对有关问题的解释和答复。

6.组织实施评估。绩效考评组会同专家组共同召开评估会议，了解项目基本情况，听取项目单位情况介绍，进行现场评议。

（1）采取多种方式，多方获取信息。通过咨询专家、查阅资料、问卷调查、电话采访、集中座谈等方式，全面了解并收集项目信息。

（2）专家出具个人意见，评估工作组形成专家组初步意见。召开专家评估会，项目单位汇报项目计划内容和实施方案情况，由评估工作组组织专家进行充分论证，出具专家个人意见。评估工作组结合专家意见，综合调查分析结果，形成专家组初步意见。

（3）确认专家组意见，得出评估结论。评估工作组将专家组初步意见分别报送每一位专家征求意见，评估工作组综合专家意见，修改完善专家组意见，得出最终评估结论。

7.汇报绩效评估结论。完成最终评估报告，提出评估结论意见。

（二）评估思路

本次事前绩效评估主要针对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案的可行性、筹资合规性等五方面进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

（三）评估方式、方法

本次事前绩效评估遵循客观公正、科学规范、依据充分、成本效益的原则，主要采用专家咨询、资料分析的方式，同时辅之以集中座谈、网络查询 、电话采访、抽样调查等评估方式或手段，对项目的相关性、合理性、可行性、持续性等方面进行全面评估。

本次事前绩效评估主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析、历史分析、公众评判等方法进行论证。

三、评估内容和结论

（一）立项的必要性

职称是专业技术人才学术技术水平和专业能力的主要标志。为完善专业技术人才评价机制，建设高素质人才队伍，推动新时代事业繁荣发展，中共中央办公厅、国务院办公厅下发《关于深化职称制度改革的意见》（中办发〔2016〕77号），明确“健全职称制度体系，完善职称评价标准，创新职称评价机制、促进职称评价与人才培养使用相结合、改进职称管理服务方式。”

为认真贯彻党的十九大精神，切实践行习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步发挥职称制度在专业技术人才选拔培养中的导向作用，山东省委办公厅、省人民政府办公厅下发《关于深化职称制度改革的实施意见的通知》（鲁办发〔2018〕1号），明确“逐步将高级职称评审权下放到符合条件的设区的市或社会组织，实行备案管理。具备条件的设区的市，可向县（市、区）和人才智力密集的企事业单位下放中、初级评审权。探索在产业优势明显、人才密集度高、创新能力强的地方和行业组建省级高级职称评审委员会。探索建立片区式职称评审委员会，开展地方间联合评审。”

市人社部门按照省人社厅、市级要求以及部门职责，负责组建工程技术、工艺美术、自然科学、党校教师、技校教师五个中级评审委员会，并且负责工程技术、经济专业的高级职称评审工作。项目的实施为深化职称体制改革，完善人才体系，促进社会发展起到了关键性作用。

综上所述，本项目设立依据充分，设立目标明确，且未与其他项目重复，具有显著的社会效益及可持续性。

（二）绩效目标合理性

项目绩效目标明确，基本覆盖了预期的产出及效益情况。项目产出方面，围绕召开评审委员会数量、会议召开天数、是否按照年度评审工作时间要求完成职称评审、评审工作质量是否符合国家和省职称评审政策等方面设置。其中，数量指标量化、可衡量；质量、时效指标的设置在合理范围之内。项目效益方面，社会效益指标围绕加强专业技术人员队伍建设、确保职称评审工作平稳有序设置；可持续影响指标围绕为经济社会发展提供强有力的人才智力支持设置；满意度方面，围绕服务对象满意度高低设置满意度指标。

本项目绩效目标的设置科学合理，采用定量和定性相结合的方法，对绩效指标进行细化和量化，项目绩效的可实现程度较高。但存在数量指标细化程度不足，如缺少聘请专家数量等问题。

（三）投入经济性

本项目预计投入资金24万元，分别用于以下内容：

1.外地高、中级评审会评委补助费用20万元（高级评委每天每人2000元、15人，5天；中级评委每人每天每人1000元、10人，5天）；

2.材料审查场地等费用0.4万元（每天800元 、5天）；

3.外地评委食宿费用约4.5万元。（每天每人300元、25人，6天）；

以上合计24万元。

本项目资金测算时根据相关文件标准及以前年度资金预算确定，测算依据充分，符合公共财政要求、财政资金供给的范围和财政资金支持方向，投入资源及成本与预期产出及效果匹配度较高，项目资金全部来源于市级财政资金，不存在重复投入的风险。

（四）实施方案可行性

本项目参照《关于做好2019年度职称评审工作的公告》的标准，以及部门职责要求组织实施，年初确定工作目标后，经会议研究决定组织实施，项目实施路线完整、合理，项目组织、进度安排合理，与项目有关的基础设施条件能够保障项目的顺利进行。

市人社局内设专业技术人员管理科，负责拟订全市专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施；负责深化职称制度改革工作；拟订专业技术职务资格的评审、考核认定、考试政策规定并组织实施；负责中级专业技术职务评审委员会的管理工作，负责中级专业技术职务资格核准工作；负责高级专业技术职务资格组织申报和管理有关工作，承担省授权我市的高级专业技术职务资格评审等工作。市人社局内部有健全的审计制度，有效监督和评价单位财务收支、经济活动的真实性、合法性；有完善的项目管理制度，有效保障项目支出程序的规范性，提高项目资金使用效益。项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面严格执行相关规定，履行程序规范。项目组织机构健全，职责分工明确，项目人员条件与项目相关并能够得到有效保障。

项目内容明确，决策申报程序规范，项目预算编制有文件依据，且绩效目标与项目内容相匹配，市人社局作为人力资源管理的职能部门，具有项目实施的专业知识储备与人才保障，部门组织机构健全，无不确定因素和风险，能够保障项目的顺利实施。

（五）筹资合规性

本项目预算与绩效目标、项目内容相匹配，预算编制符合相关规定，编制依据充分，投入产出较为合理，属公共财政支持范围，财政支持方式科学合理。

（六）总体结论

项目相关性显著，绩效可实现性较强，实施过程控制有效，预期绩效具有一定可持续性，且财政资金投入风险可控。综合评价，对该项目应“予以支持”。

四、评估的相关建议

（一）建立职称评审的多主体参与评定机制。职称评审的多主体参与评审机制是提高职称评定结果公允性的有效途径，通过多主体的共同参与，能够实现评审准则体系的多元化，特别是能够提高制定评审体系的全面性。实施中，可以依托利益相关者关系，建立职称评审的多主体参与评定机制。

（二）建立职称评定的特殊人才定制化通道。职称评定体系也应该结合高层次归国人才的特征建立特殊人才定制化通道，例如在面向高层次归国人才进行职称评定的过程中，应打破传统的职称评定中的年龄、工作年限等条件限制，特别是针对高层次归国人才应降低职称评定的年龄要求。

（三）提高绩效目标申报表填制水平。总结绩效目标填报经验，进一步强化绩效目标填报培训，通过学习绩效目标相关理论知识和绩效目标的设置方法，提高相关人员的填报水平；加强绩效目标审核，对于填制不规范的绩效目标，提出修改意见并反馈给相关科室，确保绩效目标编制的规范性。

五、其他需要说明的问题

本报告是评估机构根据淄博市人力资源和社会保障局所提供的材料进行全面分析与评估，结合现场考察情况，在专家评价意见的基础上综合形成的。报告重点针对项目2020年的预算申报进行评估，报告的结论与意见是参考性的，仅供财政部门批复预算时使用，不做其他用途。

六、附件

附件1：事前绩效评估评分指标体系

附件2：项目支出绩效目标申报表

附件3：专家及工作组情况表

山东正源智库信息咨询有限公司

2019年12月23日