事前绩效评估报告

项目名称：事业单位招考经费项目

单位名称：淄博市人力资源和社会保障局

评估机构：山东正源智库信息咨询有限公司

评估日期：2019年12月

目  录

一、评估对象	2

（一）项目名称	2

（二）项目绩效目标	2

（三）项目资金构成	2

（四）项目概况	2

二、事前绩效评估的基本情况	2

（一）评估程序	2

（二）评估思路	4

（三）评估方式、方法	4

三、评估内容和结论	4

（一）立项必要性	4

（二）绩效目标合理性	5

（三）投入经济性	6

（四）实施方案可行性	7

（五）筹资合规性	7

（六）总体结论	8

四、评估的相关建议	8

五、其他需要说明的问题	8

六、附件	9

一、评估对象

（一）项目名称

淄博市人力资源和社会保障局事业单位招考经费项目。

（二）项目绩效目标

1.项目长期目标：加强事业单位招考管理，健全招考安全长效机制，规范事业单位公开招聘工作，建立良好的引进人才机制。

2.项目年度目标：组织完成年度事业单位公开招聘工作任务，为单位事业发展和人才队伍建设提供支持。

（三）项目资金构成

项目申请预算资金总额307万元，由市级财政资金构成。

（四）项目概况

2020年事业单位公开招聘工作，由淄博市人力资源和社会保障局统一组织的项目主要包括：

1.全市综合类岗位、全市卫生类岗位、全市教育类岗位、市属高校教师岗位的报名、笔试工作；

2.市属综合类岗位的资格审查、面试、考察、体检、公示、聘用工作。

费用开支项目主要包括报名笔试、面试和体检费用：

1.笔试支出主要包括：报名网络宽带租用费、命题制卷费、阅卷费、学校场地租用费、工作人员监考费、租车费、材料印刷费等；

2.面试支出主要包括：命题费，场地租赁费，考官及工作人员监考费、食宿费，考官往返异地租车费，面试所需用品用具购置费等；

3.体检支出主要为车辆租赁费。

二、事前绩效评估的基本情况

（一）评估程序

1.确定评估对象。明确事前评估项目的依据、内容、目的、时间、要求等事项。

2.拟定工作方案。评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定《事前绩效评估工作方案》,包括评估对象、内容、方法、专家、时间安排等。

3.组成评估专家组。评估工作组遴选绩效管理专家、财政财务专家和业务专家，组成评估专家组，并适时开展业务培训。

4.进点调研。评估工作组进点与被评估单位沟通，进一步熟悉项目内容，向项目单位出示《淄博市市级项目支出事前绩效评估资料准备清单》，指导项目单位填报《事前绩效评估评分指标体系》《项目支出绩效目标申报表》。

5.现场调研。评估工作组在收集审核项目资料基础上，邀请专家组成员到项目现场进行调研。通过查阅资料、实地勘察、核实、了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等，将现场情况与上报资料进行对比，对项目疑点问题进行询问，听取并记录项目单位对有关问题的解释和答复。

6.组织实施评估。绩效考评组会同专家组共同召开评估会议，了解项目基本情况，听取项目单位情况介绍，进行现场评议。

（1）采取多种方式，多方获取信息。通过咨询专家、查阅资料、问卷调查、电话采访、集中座谈等方式，全面了解并收集项目信息。

（2）专家出具个人意见，评估工作组形成专家组初步意见。召开专家评估会，项目单位汇报项目计划内容和实施方案情况，由评估工作组组织专家进行充分论证，出具专家个人意见。评估工作组结合专家意见，综合调查分析结果，形成专家组初步意见。

（3）确认专家组意见，得出评估结论。评估工作组将专家组初步意见分别报送每一位专家征求意见，评估工作组综合专家意见，修改完善专家组意见，得出最终评估结论。

7.汇报绩效评估结论。完成最终评估报告，提出评估结论意见。

（二）评估思路

本次事前绩效评估主要针对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案的可行性、筹资合规性等五方面进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

（三）评估方式、方法

本次事前绩效评估遵循客观公正、科学规范、依据充分、成本效益的原则，主要采用专家咨询、资料分析的方式，同时辅之以集中座谈、网络查询、电话采访、抽样调查等评估方式或手段，对项目的相关性、合理性、可行性、持续性等方面进行全面评估。

本次事前绩效评估主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析、历史分析、公众评判等方法进行论证。

三、评估内容和结论

（一）立项必要性

事业单位是经济社会发展中提供公益服务的主要载体，是社会主义现代化建设的重要力量。加强事业单位人事管理，对于深化干部人事制度改革，调动事业单位各类人才的积极性、主动性、创造性，提高事业单位公益服务水平和加快各项社会事业发展具有重要意义。为了规范事业单位的人事管理，保障工作人员的合法权益，建设高素质的人员队伍，促进公共服务发展，国务院制定《事业单位人事管理条例》（国务院令第652号），要求事业单位新聘用工作人员，应当面向社会公开招聘，按照制定公开招聘方案、公布招聘岗位和资格条件等招聘信息、审查应聘人员资格条件、考试考察、体检、公示拟聘人员名单、订立聘用合同、办理聘用手续的程序进行招聘。

2013年，山东省人力资源和社会保障厅印发《关于加强事业单位人事管理的意见》（鲁人社发〔2013〕13号），要求加强事业单位人事管理，要以转换用人机制和搞活用人制度为核心，以健全聘用制度和岗位管理制度为重点，不断完善岗位管理、公开招聘、竞聘上岗、考核奖惩等制度，逐步形成权责清晰、分类科学、机制灵活、监管有力，符合事业单位特点和人才成长规律的人事管理制度。2015年，省委组织部和省人社厅先后联合印发《关于印发山东省事业单位公开招聘工作规程的通知》（鲁人社发〔2015〕6号）和《关于进一步做好事业单位公开招聘工作的通知》（鲁人社字〔2015〕84号），对规范事业单位公开招聘工作做了明确规定、对事业单位公开招聘加强管理与监督，并要求要正确把握事业单位人事管理的基本原则和目标任务，全面实施事业单位岗位设置管理制度和事业单位公开招聘制度，落实事业单位聘用合同制度，建立健全事业单位工作人员考核奖惩制度，加强对事业单位人事管理工作的组织领导。

淄博市人力资源和社会保障局为把国家、省各项政策和任务落到实处，结合全市用人单位实际需要，申请2020年度事业单位招考经费，用于组织全市事业单位招聘岗位的报名笔试工作和市属事业单位综合类岗位面试、体检工作。

综上所述，本项目立项依据充分，项目内容未与其他项目重复，符合国家政策和客观实际，具有显著的社会效益。

（二）绩效目标合理性

项目绩效目标明确，基本覆盖了预期的产出及效益情况。项目产出方面，围绕招考工作完成率设置数量指标，围绕招考工作完成优良情况设置质量指标，围绕招考工作完成及时性设置时效指标，数量、质量、时效指标的设置均细化、可衡量，项目效益方面，依据项目实施是否能够为事业单位人才队伍建设提供人才支持、是否能够建立良好的引进人才机制设置社会效益指标，依据是否能有利于事业单位长期高效发展设置可持续影响指标。

本项目绩效指标的设置科学合理，采用定量和定性相结合的方法，对产出指标进行细化和量化，指标设置能够有效反映项目实施预期的产出和效益情况，项目绩效的可实现程度较高。

（三）投入经济性

本项目预计投入资金307万元，分别用于以下内容：

1.笔试支出：全市事业单位预计招聘4500人，报名9万人，笔试每人1科。命题制卷费每人8元，共72万元；阅卷费每人12元，共108万元；设置考场3000个、备用考场60个，每场次300元，学校场地费用共91万元；工作人员巡考费共12万元；餐费每人30元，400人共1.2万元；保密值班餐费0.2万元；租车80辆，每辆每天600元，共4.8万元；印刷费3万元；总计274.2万元。

2.面试支出：市属综合类岗位预计招聘250人，面试750人，分2天4个场次进行。命制综合题4套，税后每套4000元，税前合计1.91万元，命制专业题、追问题16道，每道500元，合计0.8万元，命题费共计2.71万元；面试分8个考场同时进行，租用教室16间、会议室2间，教室每间每天1200元、会议室每间每天2000元，场地租赁费共计4.64万元；抽调考官60名，其中领队2人、主考8人、考官48人、备用考官2人，领队及主考官监考费税后每天1000元、税前2天合计2300元，其余考官监考费税后每天800元、2天合计1800元，考官监考费共计11.3万元；抽调工作人员80人，监考费共计4.8万元；考官及工作人员140人，住宿2天，每人每天100元，2天共2.8万元，用7餐，其中早餐2次，标准20元，午餐、晚餐共5次，标准50元，7餐共4.06万元，食宿费共计6.86万元；往返异地接送考官租用长途车2辆，每辆每天4000元，2天共计1.6万元；购置办公用品、打印耗材、茶、水、纸杯、纸巾等0.3万元；总计32.21万元。

3.体检支出：市属综合类岗位预计招聘250人，因弃权、不合格等因素需组织复检、递补，实际参加体检人数大于招聘人数，预计体检350人次，分3-4次进行，租用公交车12辆，每辆400元，共计0.48万元。

本项目资金测算时根据省、市的相关文件标准，并参考以前年度预算确定，资金测算依据充分，收费尺度合理，符合淄博市国民经济和社会发展规划以及专业发展规划，符合公共财政要求、财政资金供给的范围和财政资金支持的方向，投入资源及成本与预期产出及效果匹配度较高，项目资金全部来源于市级财政资金，不存在重复投入的风险。但资金测算金额不准确，如笔试支出资金核算为274.2万元，实际资金合计应为292.2万元。

（四）实施方案可行性

本项目严格按照各级政府文件要求和部门职责组织实施，项目实施路线完整、合理，项目组织、进度安排合理，与项目有关的基础设施条件能够保障项目的顺利进行。

淄博市人力资源和社会保障局有明确的职能定位，内设办公室、组织人事科、政策研究室、规划财务科等各个科室，职责分工明确，组织机构健全。淄博市人力资源和社会保障局除原有管理制度外，结合单位实际情况，编制《淄博市人力资源和社会保障局内部审计管理制度》和《淄博市人力资源和社会保障局项目支出预算管理制度》，加强财务管理和内部控制，不断提高管理水平和服务能力，为确保项目顺利执行提供有力保障。

项目内容明确，决策申报程序规范，项目预算编制有文件依据，项目执行有管理制度保障，淄博市人力资源和社会保障局具有项目实施的知识储备与人才保障，部门组织机构健全，无不确定因素和风险，能够保障项目的顺利实施。

（五）筹资合规性

本项目预算与绩效目标、项目内容相匹配，预算编制符合相关规定，编制依据充分，投入产出较为合理，属公共财政支持范围，财政支持方式科学合理。

（六）总体结论

项目相关性显著，绩效可实现性较强，实施过程控制有效，预期绩效具有一定可持续性，且财政资金投入风险可控。综合评价，对该项目应“予以支持”。

四、评估的相关建议

（一）强化招聘程序，严把招聘关

一是严把审查关：在笔试、面试、体检和录用时，着重审查参考人员的“三证”，即身份证、毕业证、资格证及学历档案。保证学历、文凭的真实性；二是严把笔试关：笔试过程中，监考人员及工作人员严格遵守考试现场规章制度，考场按高考标准布置，严格考场纪律，对舞弊者进行严肃处理；三是严把面试关：根据上级的文件精神，面试实行封闭式命题，面试题目由考生从题库中抽取；四是严把体检关：体检在县纪委的监督下统一进行，做到体检纪律严明，杜绝各种违纪事件的发生；五是严把考察录用关：着重考核参考人员的政治思想、道德品质等情况，并进行公示。

（二）公开招聘环节，接受社会监督

一是坚持公开招聘制度，向社会公开每个招聘环节，在网站及宣传栏上及时公布笔试成绩、面试成绩、拟聘人员名单及招聘的程序等，增大招聘工作的透明度。二是建立健全监督机制，加大监督力度，设立举报电话，自觉接受舆论监督、群众监督和社会监督。三是严明工作人员纪律，在招考和聘用过程中，实行公务回避制度等，并充分发挥纪委的监督作用，加强廉政建设，严明招聘纪律。

五、其他需要说明的问题

本报告是评估机构根据淄博市人力资源和社会保障局所提供的材料进行全面分析与评估，结合现场考察情况，在专家评价意见的基础上综合形成的。报告重点针对项目2020年的预算申报进行评估，报告的结论与意见是参考性的，仅供财政部门批复预算时使用，不做其他用途。

六、附件

附件1：事前绩效评估评分指标体系

附件2：项目支出绩效目标申报表

附件3：专家及工作组情况表

山东正源智库信息咨询有限公司

2019年12月22日