事前绩效评估报告

项目名称：仲裁工作业务经费项目

单位名称：淄博市人力资源和社会保障局

评估机构：山东正源智库信息咨询有限公司

评估日期：2019年12月

目  录

一、评估对象	2

(一)项目名称	2

（二）项目绩效目标	2

（三）项目资金构成	2

（四）项目概况	2

二、事前绩效评估的基本情况	2

（一）评估程序	2

（二）评估思路	3

（三）评估方式、方法	4

三、评估内容和结论	4

（一）立项的必要性	4

（二）绩效目标合理性	5

（三）投入经济性	5

（四）实施方案可行性	6

（五）筹资合规性	6

（六）总体结论	7

四、评估的相关建议	7

五、其他需要说明的问题	7

六、附件	8

一、评估对象

(一)项目名称

淄博市人力资源和社会保障局仲裁工作业务经费项目。

（二）项目绩效目标

1.项目长期绩效目标：充分发挥调解仲裁化解劳动人事关系矛盾纠纷、促进社会和谐稳定的作用，提高劳动争议处理效率。

2.项目年度绩效目标：完成年度内标准化建设、设备购置及其他有关工作，提高调解工作规范化水平，提升调解社会公信力。

（三）项目资金构成

项目申请预算资金总额33.36万元，由市级财政资金构成。

（四）项目概况

为进一步提升我市劳动人事争议仲裁院规范化建设、劳动人事争议调解、仲裁的工作水平和服务效能，公正、及时解决劳动人事争议，提高办案效率，市人社局计划2020年度进行仲裁院标准化建设、设备购置等，并申请印刷立案申请书、送达书、开庭通知书等纸质材料，以及送达文书所需费用。

二、事前绩效评估的基本情况

（一）评估程序

1.确定评估对象。明确事前评估项目的依据、内容、目的、时间、要求等事项。

2.拟定工作方案。评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定《事前绩效评估工作方案》,包括评估对象、内容、方法、专家、时间安排等。

3.组成评估专家组。评估工作组遴选绩效管理专家、财政财务专家和业务专家，组成评估专家组，并适时开展业务培训。

4.进点调研。评估工作组进点与被评估单位沟通，进一步熟悉项目内容，向项目单位出示《淄博市市级项目支出事前绩效评估资料准备清单》，指导项目单位填报《事前绩效评估评分指标体系》《项目支出绩效目标申报表》。

5.现场调研。评估工作组在收集审核项目资料基础上，邀请专家组成员到项目现场进行调研。通过查阅资料、实地勘察、核实、了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等，将现场情况与上报资料进行对比，对项目疑点问题进行询问，听取并记录项目单位对有关问题的解释和答复。

6.组织实施评估。绩效考评组会同专家组共同召开评估会议，了解项目基本情况，听取项目单位情况介绍，进行现场评议。

（1）采取多种方式，多方获取信息。通过咨询专家、查阅资料、问卷调查、电话采访、集中座谈等方式，全面了解并收集项目信息。

（2）专家出具个人意见，评估工作组形成专家组初步意见。召开专家评估会，项目单位汇报项目计划内容和实施方案情况，由评估工作组组织专家进行充分论证，出具专家个人意见。评估工作组结合专家意见，综合调查分析结果，形成专家组初步意见。

（3）确认专家组意见，得出评估结论。评估工作组将专家组初步意见分别报送每一位专家征求意见，评估工作组综合专家意见，修改完善专家组意见，得出最终评估结论。

7.汇报绩效评估结论。完成最终评估报告，提出评估结论意见。

（二）评估思路

本次事前绩效评估主要针对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案的可行性、筹资合规性等五方面进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

（三）评估方式、方法

本次事前绩效评估遵循客观公正、科学规范、依据充分、成本效益的原则，主要采用专家咨询、资料分析的方式，同时辅之以集中座谈、网络查询 、电话采访、抽样调查等评估方式或手段，对项目的相关性、合理性、可行性、持续性等方面进行全面评估。

本次事前绩效评估主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析、历史分析、公众评判等方法进行论证。

三、评估内容和结论

（一）立项的必要性

党和国家历来高度重视劳动人事争议处理工作，从加强和创新社会治理、推进国家治理体系和治理能力现代化的高度，对劳动人事争议处理工作提出了一系列要求。党的第十九大进一步提出了深化依法治国实践、提高保障和改善民生水平、加强和创新社会治理的任务，对新时代加强劳动人事争议处理工作提出了新的更高要求。进一步推进调解仲裁工作标准化、规范化、专业化建设，提升调解仲裁工作服务社会能力水平成为深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神的必然要求。

《劳动争议调解仲裁法》第二十九条“劳动争议仲裁委员会收到仲裁申请之日起五日内，认为符合受理条件的，应当受理，并通知申请人；认为不符合受理条件的，应当书面通知申请人不予受理，并说明理由。”第三十条“劳动争议仲裁委员会受理仲裁申请后，应当在五日内将仲裁申请书副本送达被申请人。”

为进一步夯实调解仲裁工作基础，加强办案基础保障和信息化建设，破解案多人少的矛盾，2018年3月12日，山东省质监局发布《劳动人事争议仲裁院建设与管理规范》（（DB37/T3157-3159 2018），对仲裁院建设与管理的术语和定义、机构设置、工作场所与设施设备、人员、信息化、管理要求、评价与改进等设立规范标准，重点对仲裁工作场所与设施设备配置、人员配备与管理、仲裁信息化等作了创新和规范，明确了仲裁场所的面积、设施设备配置和布局、仲裁员配备标准及与案件数量的配比关系、办案辅助人员的来源、配备标准及与案件数量的配比关系、信息化发展要求等。

淄博市人力资源和社会保障局根据法律规定，按照相应的建设标准进行仲裁院标准化建设、设备配置及文书送达等工作，项目设立依据充分，设立目标明确，且未与其他项目重复，具有显著的社会效益及可持续性。

（二）绩效目标合理性

项目绩效目标明确，基本覆盖了预期的产出及效益情况。项目产出方面，围绕采购设备数量、案件送达文件数量，仲裁院标准化建设完成情况、设备采购工作完成及时率、送达完成及时率、标准化建设完成及时率、采购设备质量合格情况、标准化建设完成质量是否符合相关标准要求等方面设置。其中，数量、时效指标的设置细化、量化、可衡量，质量指标设置也在合理范围之内。项目效益方面，围绕满足仲裁院日常办公办案需要设置社会效益指标；围绕提升仲裁院服务水平设置可持续影响指标；满意度方面，围绕受益人员指标满意度高低设置满意度指标。

本项目绩效目标的设置科学合理，采用定量和定性相结合的方法，对绩效指标进行细化和量化，项目绩效的可实现程度较高。但存在立项依据未填报、项目的可行性与必要性内容完全一致、长期目标与年度目标过于简单、笼统等问题。

（三）投入经济性

本项目预计投入资金33.36万元，分别用于以下内容：

1.电脑每台5000元，购入6台，计3万元；复印机1台，计3.5万元；掌上电脑每台5000元，购入2台，计1万元；

2.标准化建设21.57万元；

3.送达费明细4.29万：

（1）预计全年案件约为600件（参考2018年立案数），其中需要特快专递费1.2万元（25元/份，480次）；公告费1.2万元（500元/次，计24人次/年）。

（2）印刷材料费（含立案申请书、送达书、开庭通知书、授权委托书、调解书、裁决书、归档整卷用正副卷皮等一系列纸质材料）为14.8元/件×600件=0.89万元。

（3）1000份文件，10元/份×1000份=10000元，合计1万元。

以上共计33.36万元。

本项目为2020年新增项目，项目资金测算时根据相关文件标准，并参考市场价格确定，资金测算依据充分，符合公共财政要求、财政资金供给的范围和财政资金支持方向，投入资源及成本与预期产出及效果匹配度较高，项目资金全部来源于市级财政资金，不存在重复投入的风险。

（四）实施方案可行性

本项目严格按照《劳动人事争议仲裁院建设与管理规范》的标准，以及部门职责要求组织实施，年初确定工作目标后，经会议研究决定组织实施，项目实施路线完整、合理，项目组织、进度安排合理，与项目有关的基础设施条件能够保障项目的顺利进行。

市人社局下设劳动人事争议仲裁院，具体负责贯彻执行和宣传有关劳动人事争议的法律法规；组织实施本市劳动人事争议规章、政策和劳动人事争议调解仲裁工作中长期规划；处理本级管辖内发生的劳动人事争议案件；对下级劳动人事争议调解仲裁工作进行业务指导和监督；负责开展劳动人事争议预防并对本级管辖内劳动人事争议调解组织进行业务指导；组织实施全市的劳动人事争议调解人员业务培训；承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作；根据市劳动人事争议仲裁委员会的授权，负责本级管辖内专、兼职仲裁员的聘任和管理工作；承办省劳动人事争议仲裁委员会授权或交办以及市人力资源和社会保障局交办的其他工作。单位有健全的内部审计制度，有效监督和评价单位财务收支、经济活动的真实性、合法性；有完善的项目管理制度，有效保障项目支出程序的规范性，提高项目资金使用效益。项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面严格执行相关规定，履行程序规范。项目组织机构健全，职责分工明确，项目人员条件与项目相关并能够得到有效保障。

项目内容明确，决策申报程序规范，项目预算编制有文件依据，且绩效目标与项目内容相匹配，市人社局作为人力资源管理的职能部门，具有项目实施的专业知识储备与人才保障，部门组织机构健全，无不确定因素和风险，能够保障项目的顺利实施。

（五）筹资合规性

本项目预算与绩效目标、项目内容相匹配，预算编制符合相关规定，编制依据充分，投入产出较为合理，属公共财政支持范围，财政支持方式科学合理。

（六）总体结论

项目相关性显著，绩效可实现性较强，实施过程控制有效，预期绩效具有一定可持续性，且财政资金投入风险可控。综合评价，对该项目应“予以支持”。

四、评估的相关建议

（一）积极宣传劳动保障政策法规，千方百计调解，引导当事人和解。要把劳动保障政策法规宣传、调解贯穿于仲裁全过程，充分听取当事人对事实和理由的陈述，动之以情，晓之以理，约之以法，情理法并用，耐心疏导，帮助其达成和解协议，督促其履行协议内容，使争议及时彻底解决，恢复和构建和谐稳定的劳动关系。

（二）发出受理案件通知和应诉通知时向当事人书面告知仲裁权利和义务，以利于当事人研究、了解、充分行使仲裁权利，全面履行仲裁义务，维护实体权益；发出受理案件通知和应诉通知时应向当事人发出书面举证通知，明确举证期限，公平合理分配举证责任；发出受理案件通知和应诉通知时应书面告知当事人仲裁庭组成人员，以利于当事人了解仲裁庭组成人员是否有应当回避情形，决定是否申请仲裁庭组成人员回避。

（三）提高绩效目标申报表填制水平。总结绩效目标填报经验，进一步强化绩效目标填报培训，通过学习绩效目标相关理论知识和绩效目标的设置方法，提高相关人员的填报水平；加强绩效目标审核，对于填制不规范的绩效目标，提出修改意见并反馈给相关科室，确保绩效目标编制的规范性。

五、其他需要说明的问题

本报告是评估机构根据淄博市人力资源和社会保障局所提供的材料进行全面分析与评估，结合现场考察情况，在专家评价意见的基础上综合形成的。报告重点针对项目2020年的预算申报进行评估，报告的结论与意见是参考性的，仅供财政部门批复预算时使用，不做其他用途。

六、附件

附件1：事前绩效评估评分指标体系

附件2：项目支出绩效目标申报表

附件3：专家及工作组情况表

山东正源智库信息咨询有限公司

2019年12月21日