事前绩效评估报告

项目名称：劳动保障监察购置项目

单位名称：淄博市人力资源和社会保障局

评估机构：山东正源智库信息咨询有限公司

评估日期：2019年12月

目  录

一、评估对象	2

（一）项目名称	2

（二）项目绩效目标	2

（三）项目资金构成	2

（四）项目概况	2

二、事前绩效评估的基本情况	2

（一）评估程序	2

（二）评估思路	3

（三）评估方式、方法	3

三、评估内容和结论	4

（一）立项的必要性	4

（二）绩效目标合理性	5

（三）投入经济性	5

（四）实施方案可行性	5

（五）筹资合规性	6

（六）总体结论	6

四、评估的相关建议	6

五、其他需要说明的问题	7

六、附件	7

一、评估对象

（一）项目名称

淄博市人力资源和社会保障局劳动保障监察购置项目。

（二）项目绩效目标

进一步加强劳动保障监察建设，塑造劳动执法监察对外规范、标准的形象，提升单位执法服务综合水平，促进劳动者合法权益得到维护。

（三）项目资金构成

项目申请预算资金总11.5万元，由市级财政资金构成。

（四）项目概况

为实现劳动保障监察机构标准化、人员专业化、执法规范化，提高劳动保障监察工作水平和服务效能，落实高效、及时的维护劳动者权益，市人社局申请2020年实施劳动保障监察购置项目经费，内容包括劳动保障监察执法工作经费，劳动保障宣传、印刷费，劳动保障监察办公场所修缮，劳动保障监察办公家具、用品购置等费用。

二、事前绩效评估的基本情况

（一）评估程序

1.确定评估对象。明确事前评估项目的依据、内容、目的、时间、要求等事项。

2.拟定工作方案。评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定《事前绩效评估工作方案》,包括评估对象、内容、方法、专家、时间安排等。

3.组成评估专家组。评估工作组遴选绩效管理专家、财政财务专家和业务专家，组成评估专家组，并适时开展业务培训。

4.进点调研。评估工作组进点与被评估单位沟通，进一步熟悉项目内容，向项目单位出示《淄博市市级项目支出事前绩效评估资料准备清单》，指导项目单位填报《事前绩效评估评分指标体系》《项目支出绩效目标申报表》。

5.现场调研。评估工作组在收集审核项目资料基础上，邀请专家组成员到项目现场进行调研。通过查阅资料、实地勘察、核实、了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等，将现场情况与上报资料进行对比，对项目疑点问题进行询问，听取并记录项目单位对有关问题的解释和答复。

6.组织实施评估。绩效考评组会同专家组共同召开评估会议，了解项目基本情况，听取项目单位情况介绍，进行现场评议。

（1）采取多种方式，多方获取信息。通过咨询专家、查阅资料、问卷调查、电话采访、集中座谈等方式，全面了解并收集项目信息。

（2）专家出具个人意见，评估工作组形成专家组初步意见。召开专家评估会，项目单位汇报项目计划内容和实施方案情况，由评估工作组组织专家进行充分论证，出具专家个人意见。评估工作组结合专家意见，综合调查分析结果，形成专家组初步意见。

（3）确认专家组意见，得出评估结论。评估工作组将专家组初步意见分别报送每一位专家征求意见，评估工作组综合专家意见，修改完善专家组意见，得出最终评估结论。

7.汇报绩效评估结论。完成最终评估报告，提出评估结论意见。

（二）评估思路

本次事前绩效评估主要针对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案的可行性、筹资合规性等五方面进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

（三）评估方式、方法

本次事前绩效评估遵循客观公正、科学规范、依据充分、成本效益的原则，主要采用专家咨询、资料分析的方式，同时辅之以集中座谈、网络查询 、电话采访、抽样调查等评估方式或手段，对项目的相关性、合理性、可行性、持续性等方面进行全面评估。

本次事前绩效评估主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析、历史分析、公众评判等方法进行论证。

三、评估内容和结论

（一）立项的必要性

为贯彻实施劳动和社会保障法律、法规和规章，规范劳动保障监察工作，维护劳动者合法权益，2004年10月26日，国务院第六十八次常务会议通过《劳动保障监察条例》（国务院令〔2004〕423号），要求劳动保障行政机关要依法对用人单位遵守劳动保障法律法规的情况进行监督检查，发现和纠正违法行为，并对违法行为依法进行行政处理或行政处罚。

为了依法规范劳动和社会保障行政执法行为，维护劳动者的合法权益，促进经济发展和社会稳定。2012年1月13日，山东省人民代表大会常务委员会下发《山东省劳动和社会保障监察条例》，明确要求县级以上人民政府劳动和社会保障行政部门要依法对用人单位遵守劳动和社会保障法律、法规的情况进行监督检查，并对违法行为依法作出处理。

淄博市人力资源和社会保障局作为劳动保障行政部门，委托淄博市劳动和社会保障监察处对用人单位的劳动和社保法律法规遵守情况进行监督检查。为保障市劳动保障监察处工作的正常开展，职责的有效履行，市人社局确定本项目。项目的实施有利于提升劳动者的依法维权意识、树立用人单位依法治企、依法用工的法制观念，有助于劳动者的合法权益的有效维护、各项劳动保障法律法规的有效落实。

综上所述，本项目设立依据充分，设立目标明确，且未与其他项目重复，具有显著的社会效益及可持续性。

（二）绩效目标合理性

项目绩效目标明确，基本覆盖了预期的产出及效益情况。项目产出方面，围绕按规定年限更换、加强劳动保障监察建设及管理、监察人员实际需求支出等方面设置。项目效益方面，围绕是否实现劳动执法监察对外规范、标准的形象设置社会效益指标；围绕是否提升单位执法服务水平、促进劳动者合法权益等设置可持续影响指标；围绕执法人员、社会公众满意度高低设置满意度指标。

本项目绩效目标的设置较科学合理，采用定量和定性相结合的方法，对绩效目标进行细化和量化，项目绩效的可实现程度较高。但存在数量指标设置笼统、指标值量化程度不足、资金测算依据及计算过程不细化等问题。

（三）投入经济性

本项目预计投入资金11.5万元，分别用于以下内容：

1.劳动保障监察执法工作经费计2.5万元；

2.劳动保障监察宣传、印刷费计3万元；

3.劳动保障监察办公场所修缮费计5万元；

4.劳动保障监察办公家具、用品采购费1万元。

本项目资金测算时根据部门工作需要、参考市场价格确定，符合公共财政要求、财政资金供给的范围和财政资金支持方向，投入资源及成本与预期产出及效果匹配度较高，项目资金全部来源于市级财政资金，不存在重复投入的风险。

（四）实施方案可行性

本项目严格按照《山东省劳动和社会保障监察条例》的要求，以及部门职责要求组织实施，年初确定工作目标后，经会议研究决定组织实施，项目实施路线完整、合理，项目组织、进度安排合理，与项目有关的基础设施条件能够保障项目的顺利进行。

市人社局下设淄博市劳动和社会保障监察处等单位，单位职责涵盖宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。市人社局有健全的内部审计制度，有效监督和评价单位财务收支、经济活动的真实性、合法性；有完善的项目管理制度，有效保障项目支出程序的规范性，提高项目资金使用效益。项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面严格执行相关规定，履行程序规范。项目组织机构健全，职责分工明确，项目人员条件与项目相关并能够得到有效保障。

项目内容明确，决策申报程序规范，项目预算编制有文件依据，且绩效目标与项目内容相匹配，市人社局作为劳动保障监察的行政部门，具有项目实施的专业知识储备与人才保障，部门组织机构健全，无不确定因素和风险，能够保障项目的顺利实施。

（五）筹资合规性

本项目预算与绩效目标、项目内容相匹配，预算编制符合相关规定，编制依据充分，投入产出较为合理，属公共财政支持范围，财政支持方式科学合理。

（六）总体结论

项目相关性显著，绩效可实现性较强，实施过程控制有效，预期绩效具有一定可持续性，且财政资金投入风险可控。综合评价，对该项目应“予以支持”。

四、评估的相关建议

（一）进一步加强宣传培训，使劳动保障监察条例等劳动法律法规深入人心。建议劳动保障监察部门要采取灵活多样的形式，加大对条例的宣传力度。对企业分期分批组织培训学习，提高其依法治企、依法用工的法制观念；深入企业，向广大职工宣传劳动法律法规，提高其依法维权意识，营造良好有序的用工环境，实现经济可持续发展与社会的和谐稳定。

（二）进一步加强劳动监察力量，加大劳动监察力度。定期或不定期的组织劳动保障监察活动的开展，加大日常劳动监察力度，依法查处违反劳动法律法规的用人单位，积极推行工资集体协商制度，建立工资正常增长机制，督促企业在效益增长的同时提高劳动者工资；督促用人单位改善劳动条件，提高劳动者自我保护意识；强化企业参保义务，着力解决中小型非公有制企业、个体经济组织参保率低的问题，努力扩大各项社会保险覆盖面。

（三） 进一步加强劳动监察队伍建设，不断提高劳动监察水平。加强劳动监察人员的业务技能学习，增强严格执法意识，积极探索有效的监管方法，进一步提高执法水平。加强对乡镇（街道）兼职劳动监察人员的业务指导，完善相关工作制度，规范日常执法行为。加强对劳动保障监察员队伍的教育培训，不断提高劳动保障监察员的协助执法能力。

五、其他需要说明的问题

本报告是评估机构根据淄博市人力资源和社会保障局所提供的材料进行全面分析与评估，结合现场考察情况，在专家评价意见的基础上综合形成的。报告重点针对项目2020年的预算申报进行评估，报告的结论与意见是参考性的，仅供财政部门批复预算时使用，不做其他用途。

六、附件

附件1：事前绩效评估评分指标体系

附件2：项目支出绩效目标申报表

附件3：专家及工作组情况表

山东正源智库信息咨询有限公司

2019年12月25日