事前绩效评估报告

项目名称：进城人员服务中心（幸福家园）运营费项目

单位名称：淄博市人力资源和社会保障局

评估机构：山东正源智库信息咨询有限公司

评估日期：2019年12月

目  录

一、评估对象	2

（一）项目名称	2

（二）项目绩效目标	2

（三）项目资金构成	2

（四）项目概况	2

二、事前绩效评估的基本情况	2

（一）评估程序	2

（二）评估思路	4

（三）评估方式、方法	4

三、评估内容和结论	4

（一）立项必要性	4

（二）绩效目标合理性	5

（三）投入经济性	5

（四）实施方案可行性	6

（五）筹资合规性	7

（六）总体结论	7

四、评估的相关建议	7

五、其他需要说明的问题	8

六、附件	8

一、评估对象

（一）项目名称

淄博市人力资源和社会保障局淄博市进城务工人员服务中心（幸福家园）运营费项目。

（二）项目绩效目标

1.项目长期绩效目标：提升服务中心软实力，为进城务工人员提供更好的法律援助、户籍管理咨询、职业技能培训、技能鉴定、就业信息和政策咨询指导和职业介绍等服务。

2.项目年度绩效目标：确保进城人员服务中心正常运营，中心工作正常开展。

（三）项目资金构成

项目申请预算资金总额725万元，由市级财政资金构成。

（四）项目概况

进城务工人员是中国工业化、城镇化进程中涌现的一支新型劳动大军，是城市化建设的主力军，是城乡一体化建设的重要载体，对中国现代化建设做出了重大贡献。进城务工人员工作生活问题直接影响农村经济发展和农民增收，以及经济社会发展全局。

为切实解决外来务工人员面临的各种现实问题，满足其社会公共服务需求，共享发展成果，经市政府批示确定由淄博市城市资产运营公司开工建设市进城务工人员服务中心（幸福家园）项目。为确保服务中心正常运营，落实服务进城务工人员职责，淄博市人力资源和社会保障局计划2020年度实施服务中心运营费项目，包括人员工资、水电采暖费用及培训费用等。

二、事前绩效评估的基本情况

（一）评估程序

1.确定评估对象。明确事前评估项目的依据、内容、目的、时间、要求等事项。

2.拟定工作方案。评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定《事前绩效评估工作方案》,包括评估对象、内容、方法、专家、时间安排等。

3.组成评估专家组。评估工作组遴选绩效管理专家、财政财务专家和业务专家，组成评估专家组，并适时开展业务培训。

4.进点调研。评估工作组进点与被评估单位沟通，进一步熟悉项目内容，向项目单位出示《淄博市市级项目支出事前绩效评估资料准备清单》，指导项目单位填报《事前绩效评估评分指标体系》《项目支出绩效目标申报表》。

5.现场调研。评估工作组在收集审核项目资料基础上，邀请专家组成员到项目现场进行调研。通过查阅资料、实地勘察、核实、了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等，将现场情况与上报资料进行对比，对项目疑点问题进行询问，听取并记录项目单位对有关问题的解释和答复。

6.组织实施评估。绩效考评组会同专家组共同召开评估会议，了解项目基本情况，听取项目单位情况介绍，进行现场评议。

（1）采取多种方式，多方获取信息。通过咨询专家、查阅资料、问卷调查、电话采访、集中座谈等方式，全面了解并收集项目信息。

（2）专家出具个人意见，评估工作组形成专家组初步意见。召开专家评估会，项目单位汇报项目计划内容和实施方案情况，由评估工作组组织专家进行充分论证，出具专家个人意见。评估工作组结合专家意见，综合调查分析结果，形成专家组初步意见。

（3）确认专家组意见，得出评估结论。评估工作组将专家组初步意见分别报送每一位专家征求意见，评估工作组综合专家意见，修改完善专家组意见，得出最终评估结论。

7.汇报绩效评估结论。完成最终评估报告，提出评估结论意见。

（二）评估思路

本次事前绩效评估主要针对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案的可行性、筹资合规性等五方面进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

（三）评估方式、方法

本次事前绩效评估遵循客观公正、科学规范、依据充分、成本效益的原则，主要采用专家咨询、资料分析的方式，同时辅之以集中座谈、网络查询、电话采访、抽样调查等评估方式或手段，对项目的相关性、合理性、可行性、持续性等方面进行全面评估。

本次事前绩效评估主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析、历史分析、公众评判等方法进行论证。

三、评估内容和结论

（一）立项必要性

进城务工人员是推动我国经济社会发展的重要力量，务工人员进城工作为城市创造了财富，为农村增加了收入，为城乡发展注入了活力，成为工业带动农业、城市带动农村、发达地区带动落后地区的有效形式。

国务院早于2006年针对农民工进城务工出现的各种问题提出了《关于解决农民工问题的若干意见》（国发〔2006〕5号），包括三十三项关系进城务工人员切身利益的意见建议。《意见》中提出要“把农民工纳入城市公共服务体系，输入地政府要转变思想观念和管理方式，对农民工实行属地管理。要在编制城市发展规划、制定公共政策、建设公用设施等方面，统筹考虑长期在城市就业、生活和居住的农民工对公共服务的需要，提高城市综合承载能力。要增加公共财政支出，逐步健全覆盖农民工的城市公共服务体系。”

山东省为加强和规范农民工公共服务平台建设，2012年11月27日，省人社厅、省发改委、省财政厅联合提出《关于加强农民工综合服务平台建设的指导意见》（鲁人社办发〔2012〕104号），要求“完善场地和设施建设，各地区要将农民工综合服务平台建设纳入本地区城乡发展规划给予统筹安排。农民工综合服务中心（所、站）办公场地及设施建设应与本地区农民工流动数量和规模相匹配，能够满足农民工基本公共服务需求，配置开展服务工作所必需的办公场地，配备必要的信息发布和查询设施，设置相应的服务窗口，有条件的可设置创业服务超市、技能培训教室等专门区域。”

淄博市贯彻落实上级文件精神，2014年市政府批示同意筹建市进城务工人员服务中心（幸福家园）项目，内含1栋5层配套公建培训楼及1栋开敞式招聘大棚，力求满足广大进城务工人员对社会基本公共服务的需求。为保障服务中心的正常运营，提高公共服务能力和水平，市人社局根据自身职责确立2020年服务中心运营费项目。

项目的实施保障了服务中心的规范化运行和服务水平的不断提升，向进城务工人员提供优质的法律援助、户籍管理咨询、职业技能培训、技能鉴定、就业信息和政策咨询指导和职业介绍等服务，逐步把进城务工人员引向新经济、新产业、新业态，提高进城务工人员就业的质量和家庭幸福感。

综上所述，本项目立项依据充分，项目内容未与其他项目重复，具有显著的社会效益及可持续性。

（二）绩效目标合理性

项目绩效目标明确，基本覆盖了预期的产出及效益情况。项目产出方面，围绕服务中心所需员工人数设置数量指标，围绕是否能够维持服务中心（幸福家园）正常运行设置质量指标，围绕各项费用是否按时支付设置时效指标，围绕成本是否控制在预算范围内设置成本指标，其中，数量指标的设置量化、可衡量。项目效益方面，社会效益指标围绕提升进城务工人员幸福指数设置；可持续影响指标围绕提升单位服务水平设置，满意度指标围绕服务对象是否满意进行设置。

本项目绩效指标的设置科学合理，采用定量和定性相结合的方法，对产出指标进行细化和量化，指标设置能够有效反映项目实施预期的产出和效益情况，项目绩效的可实现程度较高。

（三）投入经济性

本项目预计投入资金725万元，分别用于以下内容：

1.物业管理费：需约39名员工小计238万元；

2.水费29万元；

3.电费360万元；

4.采暖费58万元；

5.培训教师费、网络费等其他费用40元。

合计：725万元。

本项目为2020年新增项目，资金测算时依据物价标准确定，但测算不够细化，未明确到数量、单价，无法清晰反映资金测算的准确性、合理性。资金申请符合公共财政要求、财政资金供给范围及财政资金支持方向，投入资源及成本与预期产出及效果匹配度较高，项目资金全部来源于市级财政资金，不存在重复投入的风险。

（四）实施方案可行性

本项目按照部门职责要求组织实施，年初确定工作目标后，经会议研究决定组织实施，项目实施路线完整、合理，项目组织、进度安排合理，与项目有关的基础设施条件能够保障项目的顺利进行。

市人社局内设就业促进与失业保险科等相关科室，下设淄博市就业服务中心等单位，科室及单位职能涵盖拟订全市就业创业、农民工工作和人力资源市场发展规划、政策并组织实施；推动落实农民工相关政策，协调解决涉及农民工的重点难点问题和重大事件；拟订全市城乡劳动者职业培训规划、政策。有健全的内部审计制度，有效监督和评价单位财务收支、经济活动的真实性、合法性；有完善的项目管理制度，有效保障项目支出程序的规范性，提高项目资金使用效益。项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面严格执行相关规定，履行程序规范。项目组织机构健全，职责分工明确，项目人员条件与项目相关并能够得到有效保障。

项目内容明确，决策申报程序规范，项目预算编制有文件依据，且绩效目标与项目内容相匹配，市人社局作为人力资源管理的职能部门，具有项目实施的专业知识储备与人才保障，部门组织机构健全，无不确定因素和风险，能够保障项目的顺利实施。

（五）筹资合规性

本项目预算与绩效目标、项目内容相匹配，预算编制符合相关规定，编制依据充分，投入产出较为合理，属公共财政支持范围，财政支持方式科学合理 。

（六）总体结论

项目相关性显著，绩效可实现性较强，实施过程控制有效，预期绩效具有一定可持续性，且财政资金投入风险可控。综合评价，对该项目应“予以支持”。

四、评估的相关建议

一是做好部门预算编制的细化工作。要做好预算的基础工作，从思想上确保预算工作的严肃性，进一步提高对预算工作的重要认识，在业务操作上，要按照公共财政的要求界定支出范围、明确列支标准，细化资金明细，求真务实，促使预算编制更加规范性、真实性和科学性。

二是加强公共职介机构和劳动力资源储备基地建设。针对不同地区、不同层次和不同时段的用工需求，有目的地选择输入和输出，实现劳动力输出地与输入地有效对接。

三是加强职业培训和教育，提高进城务工人员文化素质、劳动技能和组织化程度，利用现有职业教育和成人教育网络，从文化知识、业务能力、敬业精神、文明习惯等各个方面做好对进城务工人员的培训和教育，提高就业能力、从业能力和适应城镇化的生活能力。

四是提高务工人员服务中心服务水平。进城务工人员由于其自身的特殊性，往往只能从事劳动密集型产业，或者服务性行业，他们最需要的是这些特定领域的招聘信息和资源。在提供服务的过程中，建议服务中心重视为辖区内的进程务工人员及时提供就业咨询，同时把握其市级就业需求，探索与政府机构就业信息发布平台建立联系，将就业信息收集并筛选，有选择地发布在宣传布告栏内，同时积极地邀请有需要的企业来中心进行现场招聘，协助企业进行宣传和信息发布。

五、其他需要说明的问题

本报告是评估机构根据淄博市人力资源和社会保障局所提供的材料进行全面分析与评估，结合现场考察情况，在专家评价意见的基础上综合形成的。报告重点针对项目2020年的预算申报进行评估，报告的结论与意见是参考性的，仅供财政部门批复预算时使用，不做其他用途。

六、附件

附件1：事前绩效评估评分指标体系

附件2：项目支出绩效目标申报表

附件3：专家及工作组情况表

山东正源智库信息咨询有限公司

2019年12月18日