事前绩效评估报告

项目名称：高技能人才补助资金项目

单位名称：淄博市人力资源和社会保障局

评估机构：山东正源智库信息咨询有限公司

评估日期：2019年12月

目  录

一、评估对象	2

（一）项目名称	2

（二）项目绩效目标	2

（三）项目资金构成	2

（四）项目概况	2

二、事前绩效评估的基本情况	2

（一）评估程序	2

（二）评估思路	4

（三）评估方式、方法	4

三、评估内容和结论	4

（一）立项必要性	4

（二）绩效目标合理性	5

（三）投入经济性	5

（四）实施方案可行性	7

（五）筹资合规性	8

（六）总体结论	9

四、评估的相关建议	9

五、其他需要说明的问题	9

六、附件	10

一、评估对象

（一）项目名称

淄博市人力资源和社会保障局高技能人才补助资金项目。

（二）项目绩效目标

1.项目长期绩效目标：聚焦高技能人才队伍建设、推进智能制造，培育和传承新时代“工匠精神”，推动全市技术创新和科技成果转化。

2.项目年度绩效目标：对管理期内的技师和技师工作站给予补贴，对技术能手给予奖励，开展市级“金蓝领”培训和新型学徒制培训，发放公共实训基地培训补贴，对新取得技师和高级技师资格的给予补贴。

（三）项目资金构成

项目申请预算资金总额894万元，由市级财政资金构成。

（四）项目概况

人才是经济社会发展的第一资源。人才发展体制机制改革是全面深化改革的重要组成部分，是党的建设制度改革的重要内容。协调推进“四个全面”战 略布局，贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，实现“两个一百年”奋斗目标，必须深化人才发展体制机制改革，加快建设人才强国，最大限度激发人才创新创造创业活力，把各方面优秀人才集聚到党和国家事业中来。

为壮大技能人才队伍，提高技术工人学技术、学技能、争先进积极性，加强市级公共实训基地建设，提高企业生产效率，促进企业转型升级等，淄博市人社局根据部门职责继续落实高技能人才补助资金项目：对管理期内的技师和技师工作站给予补贴，对技术能手给予奖励，开展市级“金蓝领”培训和新型学徒制培训，公共实训基地培训补贴；对新取得技师和高级技师资格的给予一次性补贴。

二、事前绩效评估的基本情况

（一）评估程序

1.确定评估对象。明确事前评估项目的依据、内容、目的、时间、要求等事项。

2.拟定工作方案。评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定《事前绩效评估工作方案》,包括评估对象、内容、方法、专家、时间安排等。

3.组成评估专家组。评估工作组遴选绩效管理专家、财政财务专家和业务专家，组成评估专家组，并适时开展业务培训。

4.进点调研。评估工作组进点与被评估单位沟通，进一步熟悉项目内容，向项目单位出示《淄博市市级项目支出事前绩效评估资料准备清单》，指导项目单位填报《事前绩效评估评分指标体系》《项目支出绩效目标申报表》。

5.现场调研。评估工作组在收集审核项目资料基础上，邀请专家组成员到项目现场进行调研。通过查阅资料、实地勘察、核实、了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等，将现场情况与上报资料进行对比，对项目疑点问题进行询问，听取并记录项目单位对有关问题的解释和答复。

6.组织实施评估。绩效考评组会同专家组共同召开评估会议，了解项目基本情况，听取项目单位情况介绍，进行现场评议。

（1）采取多种方式，多方获取信息。通过咨询专家、查阅资料、问卷调查、电话采访、集中座谈等方式，全面了解并收集项目信息。

（2）专家出具个人意见，评估工作组形成专家组初步意见。召开专家评估会，项目单位汇报项目计划内容和实施方案情况，由评估工作组组织专家进行充分论证，出具专家个人意见。评估工作组结合专家意见，综合调查分析结果，形成专家组初步意见。

（3）确认专家组意见，得出评估结论。评估工作组将专家组初步意见分别报送每一位专家征求意见，评估工作组综合专家意见，修改完善专家组意见，得出最终评估结论。

7.汇报绩效评估结论。完成最终评估报告，提出评估结论意见。

（二）评估思路

本次事前绩效评估主要针对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案的可行性、筹资合规性等五方面进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

（三）评估方式、方法

本次事前绩效评估遵循客观公正、科学规范、依据充分、成本效益的原则，主要采用专家咨询、资料分析的方式，同时辅之以集中座谈、网络查询、电话采访、抽样调查等评估方式或手段，对项目的相关性、合理性、可行性、持续性等方面进行全面评估。

本次事前绩效评估主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析、历史分析、公众评判等方法进行论证。

三、评估内容和结论

（一）立项必要性

2015年10月29日，中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议通过的《关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中提出要建设宏大的人才队伍，推动人才结构战略性调整，突出“高精尖缺”导向，实施重大人才工程，着力发现、培养、集聚战略科学家、科技领军人才、社科人才、企业家人才和高技能人才队伍；完善高技能人才职称评定、技术等级认定等政策；健全高技能人才薪酬体系，提高技术工人待遇。

2016年7月18日，山东省委制定《关于深化人才发展制机制改革的实施意见》（鲁发〔2016〕22号），要求创新技术技能人才培养模式，深化技术技能人才培养体制改革，加快构建现代职业教育体系，实施高技能人才“双特建设工程”，建设一批高技能人才培养特色名校和特色技能大师工作站；推进“技能兴鲁”职业技能大赛制度化建设，打造职业院校和技工院校“专业化、市场化、国际化”品牌；加强高技能人才公共实训基地和世界技能大赛培训基地建设。研究制定高技能人才激励办法，健全企业、行业领域首席技师制度等。

为贯彻落实各级文件精神，加快推进市场化招才引智，淄博市制定了《关于进一步推进人才优先发展的若干措施》《淄博人才新政23条配套实施细则》《淄博市公共实训基地实训补贴资金实施细则》《淄博市各类技师工作站补贴发放实施细则》《淄博市企业职工技师、高级技师职业资格补贴发放实施细则》《淄博市引进和培养领军型高技能人才扶持实施细则》等多项文件，对各类高技能技师及技师工作站等奖励资金和补贴标准加以明确。

市人社局根据市级各项实施细则及部门职责确立本项目，项目的实施有利于不断提高技术技能人才经济待遇和社会地位，有利于聚焦高技能人才队伍建设、推进智能制造，培育和传承新时代“工匠精神”，引导广大技术人才为加快建设经济文化社会作出更大贡献，从而推动技术创新和科技成果转化。

综上所述，本项目立项依据充分，项目内容未与其他项目重复，具有显著的社会效益及可持续性。

（二）绩效目标合理性

项目绩效目标明确，基本覆盖了预期的产出及效益情况。项目产出方面，围绕具有突出贡献技师人数、高级技师人数、技术能手数量、金蓝领培训人数、首席技师数量、2019年各类技师工作站数量、2020年预计获评数量、公共实训基地实训人次数、现有技师及高级技师人数、预计2020年新增技师、高级技师人数、全国技术能手数量、2020年预计获评全国技术能手人数等设置数量指标；围绕应享受人数补助发放率、评选条件和标准是否符合要求、新认定技师工作站达标率设置质量指标，围绕各项工作完成及时性、各项工作按时完成率设置时效指标，其中，数量、时效指标的设置量化、可衡量。项目效益方面，社会效益指标围绕促进技术工人学技术、学技能、争先进积极性，促进各类企业建站积极性，促进企业转型升级，提高企业生产效率，壮大技能人才队伍等方面设置；可持续影响指标围绕是否促进新旧动能转换设置；满意度指标围绕服务对象满意度设置。

本项目绩效指标的设置科学合理，采用定量和定性相结合的方法，对产出指标进行细化和量化，指标设置能够有效反映项目实施预期的产出和效益情况，项目绩效的可实现程度较高。

（三）投入经济性

本项目预计投入资金894万元，分别用于以下内容：

1.突出贡献技师津贴：

技师53人、每人每月补助150元，计9.54万；高级技师35人，每人每月300元，计12.6万，合计22.14万元。

2.技术能手奖励：

技术能手50人、每人2000元，计10万元。

3.金蓝领培训：

技师2000元、高级技师5000元，2020年从技能提升专项行动资金列支。

4.首席技师津贴：

首席技师105人、每人每月月补助800元，计100.8万元。

5.各类技师工作站补助：

（1）2019年认定市级工作站5家、每家8万元，计40万元；获评齐鲁技能大师特色工作站2家、每家10万元，计20万元；获评国家级大师工作室1家、每家30万元，计30万元，上述共计90万元。

（2）预计2020年新评定市级技师工作站10家、每家8万元，计80万元；获评山东省技师工作站3家、每家10万元，计30万元；齐鲁技能大师特色工作站2家、每家10万元，计20万元；国家级大师工作室1家，计30万元；上述共计160万元。

6、公共实训基地实训补贴：

1000人次，补贴标准每人650元，计65万元。

7、技师高级技师补贴：

（1）现有技师304人（其中市属企业6人）、每人2500元，计76万元；高级技师163人（其中市属企业3人）、每人3000元，计48.9万元，合计124.9万元。

（2）预计2020年新增技师、高级技师700人，预计需补助200万元。

8、全国技术能手奖励：

（1）2019年度获评14人、每人5万元，计70万元；

（2）预计2020年获评10人、每人5万元，计50万元。

本项目为延续性项目，资金测算时依据淄博市委、市政府印发的《关于进一步推进人才优先发展的若干措施》（淄发〔2017〕34号）及《淄博人才新政23条配套实施细则》《淄博市公共实训基地实训补贴资金实施细则》《淄博市各类技师工作站补贴发放实施细则》《淄博市企业职工技师、高级技师职业资格补贴发放实施细则》《淄博市引进和培养领军型高技能人才扶持实施细则》中制定的奖励额度和补助标准确定，测算依据充分，符合公共财政要求、财政资金供给范围及财政资金支持方向，投入资源及成本与预期产出及效果匹配度较高，项目资金全部来源于市级财政资金，不存在重复投入的风险。

（四）实施方案可行性

本项目严格按照淄博市委、市政府印发的《关于进一步推进人才优先发展的若干措施》（淄发〔2017〕34号）、《淄博人才新政23条配套实施细则》《淄博市公共实训基地实训补贴资金实施细则》《淄博市各类技师工作站补贴发放实施细则》《淄博市企业职工技师、高级技师职业资格补贴发放实施细则》《淄博市引进和培养领军型高技能人才扶持实施细则》和部门职责要求组织实施，年初确定工作目标后，经会议研究决定组织实施，项目实施路线完整、合理，项目组织、进度安排合理，与项目有关的基础设施条件能够保障项目的顺利进行。

市人社局内设职业能力建设科等科室，下设淄博市人才服务中心等机构。科室及机构职责涵盖组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度；拟订全市城乡劳动者职业培训规划、政策，拟订全市技工院校以及职业培训机构发展规划、政策并组织实施；指导监督全市职业技能鉴定工作；负责高层次人才认定，办理高层次人才引进手续；负责高层次人才服务绿色通道工作，承担高层次人才服务专员业务指导和培训工作；负责“淄博精英卡”办理、“山东惠才卡”申领工作；发放企业引进博士、硕士补贴以及企业负责人引才补贴；承办市人力资源和社会保障局交办的其他工作。单位有健全的内部审计制度，有效监督和评价单位财务收支、经济活动的真实性、合法性；有完善的项目管理制度，有效保障项目支出程序的规范性，提高项目资金使用效益。项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面严格执行相关规定，履行程序规范。项目组织机构健全，职责分工明确，项目人员条件与项目相关并能够得到有效保障。

项目内容明确，决策申报程序规范，项目预算编制有文件依据，且绩效目标与项目内容相匹配，市人社局作为高技能人才管理的职能部门，具有项目实施的专业知识储备与人才保障，部门组织机构健全，无不确定因素和风险，能够保障项目的顺利实施。

（五）筹资合规性

本项目预算与绩效目标、项目内容相匹配，预算编制符合相关规定，编制依据充分，投入产出较为合理，属公共财政支持范围，财政支持方式科学合理 。

（六）总体结论

项目相关性显著，绩效可实现性较强，实施过程控制有效，预期绩效具有一定可持续性，且财政资金投入风险可控。综合评价，对该项目应“予以支持”。

四、评估的相关建议

一是整合社会优质资源，建立区域化技能型人才培训基地，加快公共实训基地建设，深化校企联合办学，突出实践技能培养，对取得技师及以上职业资格的人员，给予一定奖励，减免报考高级技工人员的相关费用。

二是积极谋划组织开展岗位练兵、技术比武等活动，直接晋升优秀选手的技能等级，选取一批先进典型，加强新闻宣传，组织开展高技能人员“进校园、进企业”宣讲。

三是进一步畅通职业资格与职称评定之间的通道；搭建职工技术创新评比、展示、转化的平台，鼓励职工技术创新和享有创新成果转化收益；每年选送一批高技能人才出国或到高等职业技术院校脱产培训学习。

四是加大高技能人才在劳模、代表等先进评选中的比例；发挥好技能大师工作室和劳模创新工作室在技能传帮带中的作用。

五是建设一支具有影响力的高技能领军人才队伍，组建高技能人才联盟，定期开展交流、授艺等活动。有序推进高技能领军人才兼职工会副主席等，进一步提高高技能领军人才的薪酬福利，形成正向引导。

五、其他需要说明的问题

本报告是评估机构根据淄博市人力资源和社会保障局所提供的材料进行全面分析与评估，结合现场考察情况，在专家评价意见的基础上综合形成的。报告重点针对项目2020年的预算申报进行评估，报告的结论与意见是参考性的，仅供财政部门批复预算时使用，不做其他用途。

六、附件

# 附件1：事前绩效评估评分指标体系

# 附件2：项目支出绩效目标申报表

附件3：专家及工作组情况表

山东正源智库信息咨询有限公司

2019年12月18日