事前绩效评估报告

项目名称：退休证等大宗印刷费项目

单位名称：淄博市人力资源和社会保障局

评估机构：山东正源智库信息咨询有限公司

评估日期：2019年12月

目 录

一、评估对象	2

（一）项目名称	2

（二）项目绩效目标	2

（三）项目资金构成	2

（四）项目概况	2

二、事前绩效评估的基本情况	2

（一）评估程序	2

（二）评估思路	3

（三）评估方式、方法	3

三、评估内容和结论	4

（一）立项必要性	4

（二）绩效目标合理性	7

（三）投入经济性	7

（四）实施方案可行性	8

（五）筹资合规性	8

（六）总体结论	8

四、评估的相关建议	9

五、其他需要说明的问题	9

六、附件	9

一、评估对象

（一）项目名称

淄博市人力资源和社会保障局退休证等大宗印刷费项目。

（二）项目绩效目标

1.项目长期绩效目标：规范工作程序，提供工作开展所需印刷品。

2.项目年度绩效目标：完成年度退休证、基层手册等印刷品的印刷工作。

（三）项目资金构成

项目申请预算资金总额16.4万元，由市级财政资金构成。

（四）项目概况

淄博市人力资源和社会保障局按照山东省厅《关于加快推进人力资源和社会保障服务向基层下沉实施方案》、淄博市物价局《关于公布废止部分收费文件的通知》（淄价字〔2006〕214 号）要求，以及业务工作需要，完成年度退休证、基层手册等印刷品的印刷工作。

二、事前绩效评估的基本情况

（一）评估程序

1.确定评估对象。明确事前评估项目的依据、内容、目的、时间、要求等事项。

2.拟定工作方案。评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定《事前绩效评估工作方案》,包括评估对象、内容、方法、专家、时间安排等。

3.组成评估专家组。评估工作组遴选绩效管理专家、财政财务专家和业务专家，组成评估专家组，并适时开展业务培训。

4.进点调研。评估工作组进点与被评估单位沟通，进一步熟悉项目内容，向项目单位出示《淄博市市级项目支出事前绩效评估资料准备清单》，指导项目单位填报《事前绩效评估评分指标体系》《项目支出绩效目标申报表》。

5.现场调研。评估工作组在收集审核项目资料基础上，邀请专家组成员到项目现场进行调研。通过查阅资料、实地勘察、核实、了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等，将现场情况与上报资料进行对比，对项目疑点问题进行询问，听取并记录项目单位对有关问题的解释和答复。

6.组织实施评估。绩效考评组会同专家组共同召开评估会议，了解项目基本情况，听取项目单位情况介绍，进行现场评议。

（1）采取多种方式，多方获取信息。通过咨询专家、查阅资料、问卷调查、电话采访、集中座谈等方式，全面了解并收集项目信息。

（2）专家出具个人意见，评估工作组形成专家组初步意见。召开专家评估会，项目单位汇报项目计划内容和实施方案情况，由评估工作组组织专家进行充分论证，出具专家个人意见。评估工作组结合专家意见，综合调查分析结果，形成专家组初步意见。

（3）确认专家组意见，得出评估结论。评估工作组将专家组初步意见分别报送每一位专家征求意见，评估工作组综合专家意见，修改完善专家组意见，得出最终评估结论。

7.汇报绩效评估结论。完成最终评估报告，提出评估结论意见。

（二）评估思路

本次事前绩效评估主要针对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案的可行性、筹资合规性等五方面进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

（三）评估方式、方法

本次事前绩效评估遵循客观公正、科学规范、依据充分、成本效益的原则，主要采用专家咨询、资料分析的方式，同时辅之以集中座谈、网络查询、电话采访、抽样调查等评估方式或手段，对项目的相关性、合理性、可行性、持续性等方面进行全面评估。

本次事前绩效评估主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析、历史分析、公众评判等方法进行论证。

三、评估内容和结论

（一）立项必要性

淄博市人力资源和社会保障局是综合管理全市人事劳动和社会保障工作的政府工作部门，主要负责全市就业、社会保险、人事人才、劳动人事关系协调等工作，包括：一是就业工作。主要负责拟订统筹城乡就业、人力资源市场发展规划和政策，牵头拟订高校毕业生就业政策，开展公共就业服务、就业援助、城乡劳动者就业培训等工作。二是养老、失业、工伤等社会保险工作。主要负责拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施，负责相关社会保险费发放、社保基金监管、社保经办等工作。三是政府人才工作。主要负责专业技术人才、高技能人才的队伍建设，协调推进人才服务体系建设，牵头深化职称制度改革，推进职业资格证书制度改革等。四是人事管理工作。按照职责权限，主要负责事业单位人员招聘和事业单位人员考核、工资分配工作，相关表彰奖励事项办理和有关人事任免工作，以及企业工资宏观管理工作。五是劳动人事关系调整工作。主要负责劳动合同管理、开展执法监察、劳动人事争议处理等工作。

人社局内设养老保险科，科室职责为拟订全市机关企事业单位离退休政策、基本养老保险、企业（职业）年金、个人储蓄性养老保险政策。拟订全市居民基本养老保险规划、政策、标准并组织实施。拟订职工基本养老保险费率和费基等养老保险费政策。拟订职工基本养老金领取条件、基本养老保险待遇项目和给付标准。拟订职工基本养老保险费用社会统筹、个人账户管理政策。拟订职工养老保险基金预测预警制度。负责市本级养老保险参保人员退休核准工作。拟订被征地农民社会保障政策并组织实施。指导协调养老保险社会化服务工作。指导监督养老保险经办机构业务工作。

下设淄博市社会保险事业中心，中心职责为负责市直基本养老保险、工伤保险、失业保险、职业年金（以下简称相关社会保险）经办工作。一是负责办理相关社会保险参保登记，负责企业相关社会保险费核定和征缴，负责办理相关社会保险关系转移接续，负责记录参保人员相关社会保险个人权益信息，负责相关社会保险待遇审核、支付和正常调整。二是负责企业退休人员社会化管理服务。三是负责机关事业单位职业年金工作。四是负责全市工伤预防政策的组织实施。五是协调、指导全市城乡居民养老保险业务经办工作，参与实施全民参保计划。六是负责稽核用人单位缴纳相关社会保险费情况和参保人员领取相关社会保险待遇情况。

淄博市人力资源和社会保障局作为退休人员核准、管理的行政部门，根据市物价局《关于公布废止部分收费文件的通知》（淄价字〔2006〕214 号）以及省厅《关于加快推进人力资源和社会保障服务向基层下沉实施方案》的要求，通过开展退休证等大宗印刷费项目，提供工作开展所需印刷品，完成年度退休证、基层手册等印刷品的印刷工作，满足业务需要，规范工作程序，提升服务水平。综上所述，本项目立项依据充分，项目内容未与其他项目重复，符合客观实际，具有显著的社会效益和可持续影响。

（二）绩效目标合理性

项目绩效目标明确，基本覆盖了预期的产出及效益情况。项目产出方面，围绕退休证数量、信封数量、红头文件、便签头数量、人力资源社会保障信息文件数量、基层平台建设印刷资料数量设置数量指标，围绕印刷完成时效设置时效指标，围绕印刷质量合格率设置质量指标，其中，数量、质量指标的设置均量化、可衡量。项目效益方面，社会效益指标的设置主要围绕两个方面，一是是否能规范工作程序，二是是否能满足业务需要；可持续影响指标的设置，围绕是否能提升服务水平；满意度方面，围绕受益对象是否满意设置。

本项目绩效指标的设置科学合理，采用定量和定性相结合的方法，对产出指标进行细化和量化，指标设置能够有效反映项目实施预期的产出和效益情况，项目绩效的可实现程度较高。

（三）投入经济性

本项目预计投入资金16.4万元，分别用于以下内容：

1.退休证：2万本，单价1元，合计2万元；

2.大中小信封 ：约5万个，大0.55元/个，中0.3元/个，小0.15元/个，大约合计2.6万元；

3.红头文件：5万张，单价0.12元，合计0.6万元；

4.便函头：5万张，单价0.22元，合计1.1万元；

5.人力资源社会保障信息1万张，单价0.12元，合计0.1万元；

6.基层平台建设印刷材料费 20元*5000本，合计10万元；

根据资金测算明细合计16.4万元。

本项目资金测算时根据相关标准，依据充分，符合淄博市国民经济和社会发展规划以及专业发展规划，符合公共财政要求、财政资金供给的范围和财政资金支持的方向，投入资源及成本与预期产出及效果匹配度较高，项目资金全部来源于市级财政资金，不存在重复投入的风险。但项目资金测算明细为16.4万元与项目申请预算资金26万元不符。

（四）实施方案可行性

本项目严格根据《关于公布废止部分收费文件的通知》（淄价字〔2006〕214 号）以及《关于加快推进人力资源和社会保障服务向基层下沉实施方案》的要求进行。年初确定工作目标后，经会议研究决定组织实施。项目实施路线完整、合理，项目组织、进度安排合理，与项目有关的基础设施条件能够保障项目的顺利进行。

市人社局内设养老保险科，下设淄博市社会保险事业中心，科室及中心职责涵盖退休人员核准、退休业务办理、退休过程管理等。人社局有健全的内部审计管理办法、项目支出预算管理办法，对项目资金使用管理有明确规定，能够有效监督和评价单位财务收支、经济活动的真实性、合法性；有效保障项目支出程序的规范性，提高项目资金使用效益。项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面严格执行相关规定，履行程序规范。

项目内容明确，决策申报程序规范，项目预算编制有文件依据，且绩效目标与项目内容相匹配；市人社局作为退休业务管理的职能部门，具有项目实施的专业知识储备与人才保障，部门组织机构健全，无不确定因素和风险，能够保障项目的顺利实施。

（五）筹资合规性

本项目预算与绩效目标、项目内容相匹配，预算编制符合相关规定，编制依据充分，投入产出较为合理，属公共财政支持范围，财政支持方式科学合理。

（六）总体结论

项目相关性显著，绩效可实现性较强，实施过程控制有效，预期绩效具有一定可持续性，且财政资金投入风险可控。综合评价，对该项目应“予以支持”。

四、评估的相关建议

通过开展退休证等大宗印刷费项目，完成年度退休证、基层手册等印刷品的印刷工作，满足业务需要，有利于更好的规范工作程序，提升服务质量。建议从三个方面予以加强。

第一，加强工作程序监管，保证工作程序严谨规范。因印刷品数量较大，因此要保证工作程序环节的有效控制，责任到人，确保工作流程的严谨规范，保障工作效率和工作质量。

第二，加强财务监督工作，及时发现财政资金使用管理中存在的问题并加以改进。通过定期开展财务监督检查，及时发现资金管理中存在的不规范、不合规问题，并根据发现的问题及时分析原因并通过适当的方式反馈给单位领导和相关部门人员，及时采取有效措施加以改进，不断提高财政资金管理水平。

第三，进一步做好部门预算编制的细化工作。要做好预算的基础工作，从思想上确保预算工作的严肃性，进一步提高对预算工作的重要认识，在业务操作上，要按照公共财政的要求界定支出范围、明确列支标准、细化测算明细，求真务实，促使预算编制更加规范性、真实性和科学性。

五、其他需要说明的问题

本报告是评估机构根据淄博市人力资源和社会保障局所提供的材料进行全面分析与评估，结合现场考察情况，在专家评价意见的基础上综合形成的。报告重点针对项目2020年的预算申报进行评估，报告的结论与意见是参考性的，仅供财政部门批复预算时使用，不做其他用途。

六、附件

附件1：事前绩效评估评分指标体系

附件2：项目支出绩效目标申报表

附件3：专家及工作组情况表

山东正源智库信息咨询有限公司

2019年12月