事前绩效评估报告

项目名称：劳动薪酬调查及指导价位发布项目

单位名称：淄博市人力资源和社会保障局

评估机构：山东正源智库信息咨询有限公司

评估日期：2019年12月

目  录

一、评估对象	2

（一）项目名称	2

（二）项目绩效目标	2

（三）项目资金构成	2

（四）项目概况	2

二、事前绩效评估的基本情况	3

（一）评估程序	3

（二）评估思路	4

（三）评估方式、方法	4

三、评估内容和结论	4

（一）立项必要性	4

（二）绩效目标合理性	5

（三）投入经济性	6

（四）实施方案可行性	6

（五）筹资合规性	7

（六）总体结论	7

四、评估的相关建议	7

五、其他需要说明的问题	7

六、附件	8

一、评估对象

（一）项目名称

淄博市人力资源和社会保障局劳动薪酬调查及指导价位发布项目。

（二）项目绩效目标

1.项目长期绩效目标：（1）推动企业建立和谐稳定的劳动关系，维护企业和职工双方的合法权益，切实发挥考核测评活动在服务经济发展、保障和改善民生中的积极作用。

（2）形成地市级薪酬调查、人工成本监测及人力资源市场工资指导价位发布制度，建立和完善人力资源价格机制，更好地指导企业搞好内部工资分配。

2.项目年度绩效目标：（1）按照淄博市劳动关系和谐企业、工业园区标准评定细则，完成达标考核测评工作，采用查阅资料、实地查验、职工调查、听取报告、查阅相关部门数据等方式进行，评定150家和谐企业和10家和谐园区。

（2）对薪酬调查和人工成本监测工作人员进行培训，提升数据质量，按时上报省厅人社部，并发布年度人力资源市场工资指导价位和人工成本信息。

（三）项目资金构成

项目申请预算资金总额5万元，由市级财政资金构成。

（四）项目概况

淄博市人力资源和社会保障局按照《关于构建和谐劳动关系的实施意见》（鲁发〔2016〕3号）以及《关于印发<淄博市创建劳动关系和谐企业、工业园区实施方案>的通知》（淄人社字〔2017〕344号）文件要求，开展淄博市劳动关系和谐企业、和谐工业园区考核测评工作，召开三方四家工作会议及业务培训、印发考核测评资料、颁发证书和匾牌等；按照国家统一规范和制度和省人社厅统一部署要求，对各类企业中的不同职业（工种）的工资水平及人工成本进行调查、分析、汇总、加工、形成各类职业（工种）的工资价位及人工成本信息，向社会发布，开展制造业人工成本监测，抽选企业参与并开展培训。

二、事前绩效评估的基本情况

（一）评估程序

1.确定评估对象。明确事前评估项目的依据、内容、目的、时间、要求等事项。

2.拟定工作方案。评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定《事前绩效评估工作方案》,包括评估对象、内容、方法、专家、时间安排等。

3.组成评估专家组。评估工作组遴选绩效管理专家、财政财务专家和业务专家，组成评估专家组，并适时开展业务培训。

4.进点调研。评估工作组进点与被评估单位沟通，进一步熟悉项目内容，向项目单位出示《淄博市市级项目支出事前绩效评估资料准备清单》，指导项目单位填报《事前绩效评估评分指标体系》《项目支出绩效目标申报表》。

5.现场调研。评估工作组在收集审核项目资料基础上，邀请专家组成员到项目现场进行调研。通过查阅资料、实地勘察、核实、了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等，将现场情况与上报资料进行对比，对项目疑点问题进行询问，听取并记录项目单位对有关问题的解释和答复。

6.组织实施评估。绩效考评组会同专家组共同召开评估会议，了解项目基本情况，听取项目单位情况介绍，进行现场评议。

（1）采取多种方式，多方获取信息。通过咨询专家、查阅资料、问卷调查、电话采访、集中座谈等方式，全面了解并收集项目信息。

（2）专家出具个人意见，评估工作组形成专家组初步意见。召开专家评估会，项目单位汇报项目计划内容和实施方案情况，由评估工作组组织专家进行充分论证，出具专家个人意见。评估工作组结合专家意见，综合调查分析结果，形成专家组初步意见。

（3）确认专家组意见，得出评估结论。评估工作组将专家组初步意见分别报送每一位专家征求意见，评估工作组综合专家意见，修改完善专家组意见，得出最终评估结论。

7.汇报绩效评估结论。完成最终评估报告，提出评估结论意见。

（二）评估思路

本次事前绩效评估主要针对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案的可行性、筹资合规性等五方面进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

（三）评估方式、方法

本次事前绩效评估遵循客观公正、科学规范、依据充分、成本效益的原则，主要采用专家咨询、资料分析的方式，同时辅之以集中座谈、网络查询、电话采访、抽样调查等评估方式或手段，对项目的相关性、合理性、可行性、持续性等方面进行全面评估。

本次事前绩效评估主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析、历史分析、公众评判等方法进行论证。

三、评估内容和结论

（一）立项必要性

2015年3月21日， 中共中央、国务院发布《关于构建和谐劳动关系的意见》（以下简称《意见》），指出要充分认识和构建劳动关系的重大意义，明确劳动关系是生产关系的重要组成部分，是最基本、最重要的社会关系之一，劳动关系是否和谐，事关广大职工和企业的切身利益，事关经济发展与社会和谐。《意见》确定构建和谐劳动关系的指导思想、工作原则和目标任务，提出构建和谐劳动关系的意见和建议。

2016年，山东省委、省政府发布《关于构建和谐劳动关系的实施意见》（鲁发〔2016〕3号），明确加快建立规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系，确定构建和谐劳动关系的指导思想、目标任务和政策措施。

2017年11月8日，市人社局、市总工会、市企业联合会、市企业家协会、市工商联联合发布《关于印发<淄博市创建劳动关系和谐企业、工业园区实施方案>的通知》（淄人社字〔2017〕344号），指出深入开展创建劳动关系和谐企业、工业园区活动，对推动建立规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的新型劳动关系，具有十分重要的意义，对全市范围内开展劳动关系和谐企业、工业园区创建工作作出具体要求。

淄博市人力资源和社会保障局，根据国家、省、市文件要求，通过开展劳动薪酬调查及指导价位发布项目，推动企业建立和谐稳定的劳动关系，形成地市级薪酬调查、人工成本监测及人力资源市场工资指导价位发布制度，建立和完善人力资源价格机制。

综上所述，本项目立项依据充分，项目内容未与其他项目重复，符合客观实际，具有显著的社会效益和可持续影响。

（二）绩效目标合理性

项目绩效目标明确，基本覆盖了预期的产出及效益情况。项目产出方面，围绕发布指导价位覆盖的职业数量、印刷材料数量设置数量指标，围绕发布时效设置时效指标，围绕奖励牌质量合格率、材料印刷质量合格率设置质量指标，其中，数量、时效、质量指标的设置均细化、可衡量。项目效益方面，社会效益指标的设置主要围绕两个方面，一是是否能够指导企业对内部工资合理分配，二是是否能够维护企业和职工双方的合法权益；可持续影响指标的设置主要围绕三个方面，一是是否能够建立和谐稳定的劳动关系，二是是否能够建立和完善人力资源价格机制，三是是否能够促进地方经济健康可持续发展；满意度方面，围绕社会公众是否满意设置。

本项目绩效指标的设置科学合理，采用定量和定性相结合的方法，对产出指标进行细化和量化，指标设置能够有效反映项目实施预期的产出和效益情况，项目绩效的可实现程度较高。

（三）投入经济性

本项目预计投入资金5万元，分别用于以下内容：

1.材料印刷费：40000份*0.5元/份=2万元（400个职业指导价位每个价位调查文本100份）；

2.奖牌制作费 3万元。

本项目资金测算时根据相关标准，依据充分，符合淄博市国民经济和社会发展规划以及专业发展规划，符合公共财政要求、财政资金供给的范围和财政资金支持的方向，投入资源及成本与预期产出及效果匹配度较高，项目资金全部来源于市级财政资金，不存在重复投入的风险。

（四）实施方案可行性

本项目严格根据《关于建立劳动力市场工资指导价位制度的通知》（原劳社部发〔1999〕34号）、《关于构建和谐劳动关系的实施意见》（鲁发〔2016〕3号）和市委市政府《关于构建和谐劳动关系的实施意见》（淄发〔2016〕8号）要求进行。年初确定工作目标后，经会议研究决定组织实施。项目实施路线完整、合理，项目组织、进度安排合理，与项目有关的基础设施条件能够保障项目的顺利进行。

市人社局有健全的内部审计管理办法、项目支出预算管理办法，对项目资金使用管理有明确规定；项目内容明确，决策申报程序规范，项目预算编制有文件依据，且绩效目标与项目内容相匹配；市人社局做为劳动关系管理的职能部门，具备开展项目的能力、资源等条件，项目人员条件与项目相关并能够得到有效保障，项目组织机构健全，无不确定因素和风险，能够保障项目的顺利实施。

（五）筹资合规性

本项目预算与绩效目标、项目内容相匹配，预算编制符合相关规定，编制依据充分，投入产出较为合理，属公共财政支持范围，财政支持方式科学合理。

（六）总体结论

项目相关性显著，绩效可实现性较强，实施过程控制有效，预期绩效具有一定可持续性，且财政资金投入风险可控。综合评价，对该项目应“予以支持”。

四、评估的相关建议

通过开展劳动薪酬调查及指导价位发布项目，推动企业建立和谐稳定的劳动关系，切实发挥考核测评活动在服务经济发展、保障和改善民生中的积极作用，形成地市级薪酬调查、人工成本监测及人力资源市场工资指导价位发布制度，建立和完善人力资源价格机制。建议从两个方面予以加强。

第一，规范指导培训工作。在指导和培训高层次人才服务专员业务工作时，要保证培训活动的秩序安全，避免造成活动开展效率不高；加大培训人员的培训质量，保证培训的针对性，保障指导和培训内容行之有效。

第二，加强财务监督工作，及时发现财政资金管理中存在的问题并加以改进。通过定期开展财务监督检查，及时发现资金管理中存在的不规范、不合规的问题，并根据发现的问题及时分析问题产生的原因并通过适当的方式反馈给单位领导和相关部门人员，及时采取有效措施加以改进，不断提高财政资金管理水平。

五、其他需要说明的问题

本报告是评估机构根据淄博市人力资源和社会保障局所提供的材料进行全面分析与评估，结合现场考察情况，在专家评价意见的基础上综合形成的。报告重点针对项目2020年的预算申报进行评估，报告的结论与意见是参考性的，仅供财政部门批复预算时使用，不做其他用途。

六、附件

附件1：事前绩效评估评分指标体系

附件2：项目支出绩效目标申报表

附件3：专家及工作组情况表

山东正源智库信息咨询有限公司

2019年12月